## 项目需求表
项目名称 | 项目编码 | 客户名称 | 项目负责人 | 对接类型 | 需求内容 | 对接开始时间 | 需求确认时间 | 完成时间 | 状态 | 工作量
壳牌中国医疗和救援服务(2021) | S16C31BX | 壳牌中国 | 刘金芳 | 定制化 | 定制二维码 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2021-01-05 | 完成 | 1.5
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 定制化 | 数据回传对接 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-01-08 | 完成 | 1
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 定制化 | 产品对接 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-01-10 | 完成 | 0.5
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 百万医疗2021新页面开发 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 完成 | 1
上海国寿重疾绿通增订项目 | HLS202006B017 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 申婷 | 定制化 | 新产品对接 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | 完成 | 0.5
辽宁爱众医疗救援项目 | COM19701Q031 | 辽宁爱众健康科技有限公司 | 霍鑫 | 标准化 | 新产品对接-救援 | 2020-12-31 |  | 2021-01-07 | 完成 | 0.5
新华保险山东分公司健康卡类项目 | HLS20C1002B031 | 新华人寿保险股份有限公司山东分公司 | 李小慧 | 定制化 | 新产品对接 | 2020-12-30 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 完成 | 1.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 更换视频医生服务页UI | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-12 | 完成 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 超e保视频医生流程修改 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 完成 | 1
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 重疾2021新页面开发 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-19 | 完成 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 预约接口对接开发 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 完成 | 2
长城人寿术后护理服务项目 | HLS20A1004B017 | 长城人寿保险股份有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 回传接口开发 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 完成 | 1.5
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 定制化 | 小程序接口对接 | 2020-12-28 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 完成 | 1
众惠电话医生服务 | HLS2041006B031 | 众惠财产相互保险社 | 于广静 | 定制化 | 定制二维码和引导页 | 2021-01-12 | 2021-01-19 | 2021-01-25 | 完成 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 服务状态回传接口 | 2021-01-08 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 完成 | 1
壳牌中国医疗和救援服务(2021) | S16C31BX | 壳牌中国 | 刘金芳 | 定制化 | 定时邮件任务 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 完成 | 1
新华人寿健康救援项目 | S18102BY | 新华人寿保险股份有限公司 | 李小慧 | 定制化 | 修改页面内容 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 完成 | 0.5
上海国寿重疾绿通增订项目 | HLS202006B017 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 申婷 | 定制化 | 增加弹窗 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 完成 | 0.5
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 华泰人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 服务对接 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-03-17 | 完成 | 1
中康颐养防癌公益健康管理服务项目 | HLS2111005Q017 | 中康颐养（北京）健康科技有限公司 | 任钊 | 定制化 | 服务对接 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-03-23 | 完成 | 1
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 华泰人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 医院清单更新 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 完成 | 1
中康颐养防癌公益健康管理服务项目 | HLS2111005Q017 | 中康颐养（北京）健康科技有限公司 | 任钊 | 定制化 | P53检测服务接口+采集页面+报告查询接口 | 2021-01-27 | 2021-02-18 | 2021-02-20 | 完成 | 0.5
众惠电话医生服务 | HLS2041006B031 | 众惠财产相互保险社 | 于广静 | 定制化 | 定制化珊瑚绑定二维码 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 完成 | 0.5
2020国寿总部个险重疾项目 | HLS2091006B017 | 中国人寿保险股份有限公司 | 李冉冉 | 定制化 | 定制化预约接口+HBS工单调整+服务回执+记录页面 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 完成 | 2
新华人寿健康救援项目 | S18102BY | 新华人寿保险股份有限公司 | 李小慧 | 定制化 | H5针对APP做适配 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-08 | 完成 | 1
Picc健康-Picc寿总公司传统服务 | COM19104B031 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 程利军 | 定制化 | 开发定时邮件提取备案数据 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-08 | 完成 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 调整超e保2021页面调整逻辑 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 完成 | 1
上海国寿健康险部健康增值服务 | S17234BX | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 申婷 | 定制化 | 根据国寿大健康接口开发服务页和定时备案任务 | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 完成 | 1
上海国寿健康险部健康增值服务 | S17234BX | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 申婷 | 定制化 | 替换慢病评估服务 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 完成 | 0.5
华泰人寿健康管理增值服务 | HLS20B1013B017 | 华泰人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 标准化 | 标准API | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 完成 | 1
药店健康管理增值服务 | HLS20B1001B017 | 杭州腾远丰讯科技有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 服务集成页+记录查询接口 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 完成 | 0.5
暖哇科技健康服务项目 | HLS2091008H017 | 上海暖哇科技有限公司 | 李小慧 | 定制化 | 备案开发+服务页面 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 完成 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 开发超e保2021慢病版服务页面 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-13 | 完成 | 0.5
铁甲小保增值服务 | HLS2141003Q017 | 北京思普科软件股份有限公司 | 于广静 | 定制化 | 定制化服务页面内容+免责协议 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-13 | 完成 | 1.5
北京禄航救援与电话医生咨询服务 | HLS2111001Q031 | 北京禄航健康管理有限公司 | 毛倩 | 标准化 | 标准API | 2021-04-08 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 完成 | 1
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 定制邮件提取服务记录 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 完成 | 0.5
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 调整页面文字 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 完成 | 0.5
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 定制化接口+HBS垫付工单调整+记录回传 | 2021-04-15 | 2021-04-25 | 2021-05-31 | 完成 | 2
宁夏国寿健康大礼包 | COM18B01B031 | 中国人寿保险股份有限公司宁夏回族自治区分公司 | 李冉冉 | 定制化 | 卡激活接口增加校验规则 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 完成 | 1.5
内蒙古国寿重疾卡增订项目 | HLS196001B043 | 中国人寿保险股份有限公司内蒙古自治区分公司 | 刘佳雨 | 定制化 | 卡激活接口+服务页面 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-11 | 完成 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | HBS更新医院代码 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 完成 | 0.5
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 工单定时邮件统计 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-08 | 完成 | 0.5
英大客服部健康管理服务 | HLS204002B017 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 于广静 | 定制化 | 服务记录定时邮件 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 完成 | 0.25
北京国寿健康管理服务项目 | HLS2131016B017 | 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司 | 刘金芳 | 定制化 | 激活数据定时邮件 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 完成 | 0.25
大连国寿快捷医疗垫付项目 | HLS2071008B017 | 中国人寿保险股份有限公司大连分公司 | 霍鑫 | 定制化 | 激活数据定时邮件 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 完成 | 0.5
内蒙古国寿重疾卡增订项目 | HLS196001B043 | 中国人寿保险股份有限公司内蒙古自治区分公司 | 刘佳宇 | 定制化 | 激活接口+服务集成页 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 完成 | 2
内蒙古国寿重疾卡增订项目 | HLS196001B043 | 中国人寿保险股份有限公司内蒙古自治区分公司 | 刘佳宇 | 定制化 | 需求变更，增加新功能 | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 完成 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 医院清单更新+回传字段更新 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-06-02 | 完成 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 定时邮件任务 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 完成 | 0.5
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 定制化 | 视频医生APP对接 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 完成 | 1
善贝科技电话医生项目 | HLS20A1002B017 | 北京善贝科技有限公司 | 汪希慧 | 标准化 | 备案对接 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 完成 | 0.5
盟系列服务卡（针对公司零售业务） | S12801X | 北京远盟普惠健康科技有限公司 | 胡隽 | 定制化 | HBS星级客户表定时维护 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-06-02 | 完成 | 0.5
德国通用再保险之中英人寿项目 | S15905BX | 德国通用再保险股份公司上海分公司 | 胡隽 | 定制化 | SFTP备案对接 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 完成 | 0.5
人保财北分高端医疗救援项目 | HLS20C1003B031 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 周伟峰 | 定制化 | 定时邮件任务 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-17 | 完成 | 0.5
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 呼叫中心对接+服务页拨叫电话修改 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 完成 | 0.5
华泰人寿健康管理增值服务 | HLS20B1013B017 | 华泰人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 定时邮件任务 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 完成 | 0.5
北京国寿健康管理服务项目 | HLS2131016B017 | 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司 | 刘金芳 | 定制化 | 定时邮件任务 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-07 | 完成 | 0.5
农银人寿合作项目 | S13A01BX | 农银人寿保险股份有限公司 | 韩硕 | 标准化 | 备案对接 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-07 | 完成 | 0.5
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 预约接口+建单规则调整 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 完成 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 院后照护对接 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-11 | 完成 | 1
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 太平乐享标准化接口对接 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | —— | 联调中 | 3
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 上传文件重命名规则调整 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 完成 | 0.5
云住养健康管理服务 | HLS2161003Q017 | 北京云住养科技有限公司 | 杨为感 | 定制化 | 替换已下线的精准健康服务 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 完成 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 垫付接口对接 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-25 | 完成 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 定时邮件格式调整 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 完成 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 提取全量服务记录 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-22 | 完成 | 0.5
云住养健康管理服务 | HLS2161003Q017 | 北京云住养科技有限公司 | 杨为感 | 定制化 | 修改单服务接口 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 完成 | 0.5
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 工单流程优化 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-02 | 完成 | 1
星益健康医疗咨询 | HLS2071002H016 | 上海星益健康管理有限公司 | 李小慧 | 标准化 | 服务记录接口开发 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 完成 | 0.5
云住养健康管理服务 | HLS2161003Q017 | 北京云住养科技有限公司 | 杨为感 | 定制化 | 卡产品对接 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-07-06 | 完成 | 0.5
泰康健康管理公司合作项目 | S16208BX | 泰康健康管理（北京）有限公司 | 李冉冉 | 定制化 | 服务记录回传字段调整 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 完成 | 0.5
爱众健康无创微磁项目 | HLS2161001Q082 | 辽宁爱众健康科技有限公司 | 霍鑫 | 定制化 | 微磁检测接口 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 完成 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 安享垫付回传信息更新 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-06 | 完成 | 0.5
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 照护记录页面功能调整 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 完成 | 0.5
人保财北分高端医疗救援项目 | HLS20C1003B031 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 |  | 定制化 | 服务记录定时邮件 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 完成 | 0.5
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 结案信息对接 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-27 | 完成 | 1
重庆税优项目 | HLS2081001B031 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 申婷 | 定制化 | 集成页接口开发 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 完成 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 照护流程更新 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 完成 | 1
人保财北分高端医疗救援项目 | HLS20C1003B031 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 周伟峰 | 定制化 | 服务记录邮件 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 完成 | 0.5
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 结案信息交互 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-16 | 完成 | 1
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 电话医生对接 | 2021-06-29 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 完成 | 1.5
云住养健康管理服务 | HLS2161003Q017 | 北京云住养科技有限公司 | 杨为感 | 定制化 | 精准健康备案开发 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 完成 | 1
重庆税优项目 | HLS2081001B031 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 申婷 | 定制化 | 集成页开发 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 完成 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 安享垫付回传信息更新 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 完成 | 1
山西人保寿省公司重疾绿通卡项目 | HLS2131011B017 | 中国人民人寿保险股份有限公司山西省分公司 | 金煜阳 | 标准化 | 服务记录定时邮件 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-19 | 完成 | 0.5
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 接口字段调整 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 完成 | 0.5
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 增加HBS鉴权模糊查询规则 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 完成 | 1
成都郫县国寿传统服务重疾增订项目 | HLS18B11B017 | 中国人寿保险股份有限公司成都市郫都区支公司 | 黄晓莉 | 定制化 | 珊瑚卡产品名称修改 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 完成 | 0.5
心麦江苏大数据健康项目 | HLS2171003Q017 | 心麦（江苏）大数据科技有限公司 | 韩磊 | 标准化 | 服务+备案接口 | 2021-07-07 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 完成 | 1.5
禾一海诚健康卡项目 | HLS2091004B017 | 北京益家禾一科技有限公司 | 梅振兴 | 标准化 | 修改API呼叫电话 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 完成 | 0.5
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 增加前置调查功能 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-06 | 完成 | 0.5
国寿总部个险开门红重疾服务 | HLS18B07B017 | 中国人寿保险股份有限公司 | 李冉冉 | 标准化 | 卡激活+服务页面对接 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 完成 | 1
平安一账通服务采购 | HLS2171006H031 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 朱威华 | 标准化 | 服务对接 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 完成 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 回执接口 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 完成 | 1
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 服务记录定时邮件 | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | 完成 | 0.5
仕皋医疗项目 | HLS2111002B017 | 上海仕皋健康管理咨询有限公司 | 赵彤 | 标准化 | 备案对接 | 2021-08-06 |  |  | 确认中 | 0
利保健康管理增值服务 | HLS2171012B017 | 利宝保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 定制化备案接口对接 | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  | 完成 | 0.5
国寿总部个险开门红重疾服务 | HLS18B07B017 | 中国人寿保险股份有限公司 | 李冉冉 | 定制化 | 国寿延期卡激活二维码 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 完成 | 0.5
暖哇科技健康服务项目 | HLS2091008H017 | 上海暖哇科技有限公司 | 李小慧 | 定制化 | 单服务接口开发 | 2021-08-16 | 2021-08-17 |  | 开发中 | 0.5
江苏国寿电话医生服务 | HLS2181001B016 | 中国人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 李冉冉 | 定制化 | 服务领取+激活流程开发 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 9月 | 开发中 | 3
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 医院清单更新 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 完成 | 0.5
心麦江苏大数据健康项目 | HLS2171003Q017 | 心麦（江苏）大数据科技有限公司 | 韩磊 | 标准化 | 新增服务 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | 开发中 | 0.5
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 定时邮件任务 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | 开发中 | 0.5
国寿总部个险开门红重疾服务 | HLS18B07B017 | 中国人寿保险股份有限公司 | 李冉冉 | 定制化 | 定时邮件任务 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | 开发中 | 1
蛮牛健康管理服务 | HLS2091011H017 | 蛮牛健康管理服务有限公司 | 毛倩 | 定制化 | 信息同步接口更新、HBS改造 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | 开发中 | 0.5
江西国寿财险公司重疾绿通服务 | HLS2171006B017 | 中国人寿财产保险股份有限公司江西省分公司 | 周爱梅 | 标准化 | 标准对接 | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | 开发中 | 0.5
国寿总部个险开门红重疾服务 | HLS18B07B017 | 中国人寿保险股份有限公司 | 李冉冉 | 定制化 | 服务流程改造 | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | 开发中 | 1
中煤医疗项目 | HLS2141018B017 | 中煤财产保险股份有限公司 |  |  | 集成页 |  |  |  | 确认中 | 1

## 项目统计表
项目名称 | 项目编码 | 客户名称 | 客户类型 | 新项目 | 项目负责人 | 对接类型 | 2021年备案量 | 服务元素
壳牌中国医疗和救援服务(2021) | S16C31BX | 壳牌中国 | 健康管理公司 | 否 | 刘金芳 | 定制化 | 1449 | 医疗咨询、在线健康咨询、自助预约挂号、健康讲座、健康评测、优惠购药、救援、重疾、旅行救援
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 健康管理公司 | 否 | 梅振兴 | 定制化 | 55 | 医疗咨询、在线健康咨询、远程视频医疗咨询
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 保险公司 | 否 | 汪希慧 | 定制化 | 9968704 | 医疗咨询、在线健康咨询、快捷医疗费用垫付、陪医陪同、重疾
上海国寿重疾绿通增订项目 | HLS202006B017 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 保险公司 | 否 | 申婷 | 定制化 | 12357 | 医疗咨询、陪医陪同、重疾
辽宁爱众医疗救援项目 | COM19701Q031 | 辽宁爱众健康科技有限公司 | 健康管理公司 | 否 | 霍鑫 | 标准化 | 54 | 医疗咨询、在线健康咨询、远程视频医疗咨询、紧急救援+院前、重疾
新华保险山东分公司健康卡类项目 | HLS20C1002B031 | 新华人寿保险股份有限公司山东分公司 | 保险公司 | 否 | 李小慧 | 定制化 | 11600 | 医疗咨询、重疾、紧急救援+院前
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 保险公司 | 否 | 汪希慧 | 定制化 | 1173446 | 医疗咨询、健康档案、在线健康咨询、远程视频医疗咨询、快捷医疗费用垫付、自助预约挂号、质子重离子绿通服务、运动与膳食管理、重疾、
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 是 | 林小雁 | 定制化 | 984 | 快捷医疗费用垫付、院后照护服务
长城人寿术后护理服务项目 | HLS20A1004B017 | 长城人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 是 | 汪希慧 | 定制化 | 50605 | 院内照护服务、院后照护服务
众惠电话医生服务 | HLS2041006B031 | 众惠财产相互保险社 | 保险公司 | 是 | 于广静 | 定制化 | 1282958 | 医疗咨询、远程视频医疗咨询、重疾、快捷医疗费用垫付
新华人寿健康救援项目 | S18102BY | 新华人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 否 | 李小慧 | 定制化 | 68857 | 医疗咨询、重疾、国内二次诊疗意见
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 华泰人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 否 | 林小雁 | 定制化 | 105572 | 医疗咨询、国内二次诊疗意见、快捷医疗费用垫付、康复追踪、重疾、自助预约挂号、远程视频医疗咨询、协助预约挂号、快捷医疗费用垫付
中康颐养防癌公益健康管理服务项目 | HLS2111005Q017 | 中康颐养（北京）健康科技有限公司 | 健康管理公司 | 是 | 任钊 | 定制化 | 14 | 医疗咨询、重疾
2020国寿总部个险重疾项目 | HLS2091006B017 | 中国人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 否 | 李冉冉 | 定制化 | 48148 | 重疾、海外就医、急救指导
Picc健康-Picc寿总公司传统服务 | COM19104B031 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 保险公司 | 否 | 程利军 | 定制化 | 115315 | 医疗咨询、在线健康咨询、心理咨询
上海国寿健康险部健康增值服务 | S17234BX | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 保险公司 | 否 | 申婷 | 定制化 | 5679 | 医疗咨询
华泰人寿健康管理增值服务 | HLS20B1013B017 | 华泰人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 否 | 林小雁 | 标准化 | 2039 | 远程视频医疗咨询
药店健康管理增值服务 | HLS20B1001B017 | 杭州腾远丰讯科技有限公司 | 健康管理公司 | 是 | 汪希慧 | 定制化 | 855 | 医疗咨询、在线健康咨询、指定预约挂号、远程视频医疗咨询
暖哇科技健康服务项目 | HLS2091008H017 | 上海暖哇科技有限公司 | 健康管理公司 | 否 | 李小慧 | 定制化 | 147847 | 医疗咨询、快捷医疗费用垫付、重疾
铁甲小保增值服务 | HLS2141003Q017 | 北京思普科软件股份有限公司 | 健康管理公司 | 是 | 于广静 | 定制化 | 80 | 远程视频医疗咨询
北京禄航救援与电话医生咨询服务 | HLS2111001Q031 | 北京禄航健康管理有限公司 | 健康管理公司 | 是 | 毛倩 | 标准化 | 5 | 医疗咨询、紧急救援+院前
宁夏国寿健康大礼包 | COM18B01B031 | 中国人寿保险股份有限公司宁夏回族自治区分公司 | 保险公司 | 否 | 李冉冉 | 定制化 | 2718 | 医疗咨询、自助预约挂号、紧急救援+院前、
内蒙古国寿重疾卡增订项目 | HLS196001B043 | 中国人寿保险股份有限公司内蒙古自治区分公司 | 保险公司 | 是 | 刘佳雨 | 定制化 | 1106 | 医疗咨询、重疾、远程视频医疗咨询
英大客服部健康管理服务 | HLS204002B017 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 否 | 于广静 | 定制化 | 6016 | 医疗咨询、指定预约挂号
北京国寿健康管理服务项目 | HLS2131016B017 | 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司 | 保险公司 | 否 | 刘金芳 | 定制化 | 1269 | 医疗咨询、指定预约挂号
大连国寿快捷医疗垫付项目 | HLS2071008B017 | 中国人寿保险股份有限公司大连分公司 | 保险公司 | 否 | 霍鑫 | 定制化 | 1287 | 医疗咨询、国内二次诊疗意见、快捷医疗费用垫付、院后康复服务
善贝科技电话医生项目 | HLS20A1002B017 | 北京善贝科技有限公司 | 健康管理公司 | 是 | 汪希慧 | 标准化 | 13 | 医疗咨询
盟系列服务卡（针对公司零售业务） | S12801X | 北京远盟普惠健康科技有限公司 | 健康管理公司 | 否 | 胡隽 | 定制化 | 69 | 医疗咨询、在线健康咨询、远程视频医疗咨询、海外健康咨询服务、心理咨询、对症预约挂号、
德国通用再保险之中英人寿项目 | S15905BX | 德国通用再保险股份公司上海分公司 | 保险公司 | 否 | 胡隽 | 定制化 | 3085 | 医疗咨询、陪医陪同、重疾
人保财北分高端医疗救援项目 | HLS20C1003B031 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 保险公司 | 是 | 周伟峰 | 定制化 | 61 | 境内无缝隙医疗援助、住院费用垫付、在线健康咨询、好郎中、远程视频医疗咨询、康复追踪
农银人寿合作项目 | S13A01BX | 农银人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 是 | 韩硕 | 标准化 | 25801 | 医疗咨询
云住养健康管理服务 | HLS2161003Q017 | 北京云住养科技有限公司 | 健康管理公司 | 否 | 杨为感 | 定制化 | 5 | 医疗咨询、在线健康咨询
星益健康医疗咨询 | HLS2071002H016 | 上海星益健康管理有限公司 | 健康管理公司 | 是 | 李小慧 | 标准化 | 566 | 医疗咨询、在线健康咨询
泰康健康管理公司合作项目 | S16208BX | 泰康健康管理（北京）有限公司 | 健康管理公司 | 否 | 李冉冉 | 定制化 | 11185 | 医疗咨询
爱众健康无创微磁项目 | HLS2161001Q082 | 辽宁爱众健康科技有限公司 | 健康管理公司 | 否 | 霍鑫 | 定制化 | 0 | 医疗咨询、在线健康咨询、远程视频医疗咨询、紧急救援+院前、重疾
重庆税优项目 | HLS2081001B031 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 保险公司 | 否 | 申婷 | 定制化 | 96 | 医疗咨询、自助预约挂号、紧急救援+院前
山西人保寿省公司重疾绿通卡项目 | HLS2131011B017 | 中国人民人寿保险股份有限公司山西省分公司 | 保险公司 | 是 | 金煜阳 | 标准化 | 720 | 医疗咨询、重疾
成都郫县国寿传统服务重疾增订项目 | HLS18B11B017 | 中国人寿保险股份有限公司成都市郫都区支公司 | 保险公司 | 是 | 黄晓莉 | 定制化 | 182 | 医疗咨询、重疾
心麦江苏大数据健康项目 | HLS2171003Q017 | 心麦（江苏）大数据科技有限公司 | 健康管理公司 | 是 | 韩磊 | 标准化 | 139 | 医疗咨询、在线健康咨询、远程视频医疗咨询、紧急救援+院前、重疾、对症预约、指定预约挂号
禾一海诚健康卡项目 | HLS2091004B017 | 北京益家禾一科技有限公司 | 健康管理公司 | 是 | 梅振兴 | 标准化 | 1 | 医疗咨询、在线健康咨询、对症预约挂号、重疾、
国寿总部个险开门红重疾服务 | HLS18B07B017 | 中国人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 否 | 李冉冉 | 标准化 | 325 | 医疗咨询、重疾
平安一账通服务采购 | HLS2171006H031 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 健康管理公司 | 是 | 朱威华 | 标准化 | 0 | 医疗咨询、院后康复服务、陪医陪同、多学科会诊（MDT）服务、快捷医疗费用垫付、重疾、旅行救援、境内无缝隙医疗援助
仕皋医疗项目 | HLS2111002B017 | 上海仕皋健康管理咨询有限公司 | 健康管理公司 | 否 | 赵彤 | 标准化 | 6130 | 医疗咨询
利保健康管理增值服务 | HLS2171012B017 | 利宝保险有限公司 | 保险公司 | 是 | 汪希慧 | 定制化 | 0 | 多学科会诊（MDT）服务
江苏国寿电话医生服务 | HLS2181001B016 | 中国人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 保险公司 | 是 | 李冉冉 | 定制化 | 0 | 医疗咨询
蛮牛健康管理服务 | HLS2091011H017 | 蛮牛健康管理服务有限公司 | 健康管理公司 | 否 | 毛倩 | 定制化 | 7 | 快捷医疗费用垫付
江西国寿财险公司重疾绿通服务 | HLS2171006B017 | 中国人寿财产保险股份有限公司江西省分公司 | 保险公司 | 是 | 周爱梅 | 标准化 | 0 | 医疗咨询、重疾
中煤医疗项目 | HLS2141018B017 | 中煤财产保险股份有限公司 | 保险公司 | 是 | 王海龙 | 定制化 | 0 | AI、医疗咨询、运动与膳食管理、优惠购药

## 服务元素统计表
服务元素 | 对接次数
医疗咨询 | 40
重疾 | 22
在线健康咨询 | 14
远程视频医疗咨询 | 13
快捷医疗费用垫付 | 10
紧急救援+院前 | 7
自助预约挂号 | 5
指定预约挂号 | 4
陪医陪同 | 4
国内二次诊疗意见 | 3
对症预约挂号 | 2
运动与膳食管理 | 2
院后照护服务 | 2
优惠购药 | 2
境内无缝隙医疗援助 | 2
多学科会诊（MDT）服务 | 2
康复追踪 | 2
院后康复服务 | 2
心理咨询 | 2
旅行救援 | 2
健康档案 | 1
急救指导 | 1
AI | 1
健康讲座 | 1
协助预约挂号 | 1
健康评测 | 1
好郎中 | 1
对症预约 | 1
质子重离子绿通服务 | 1
海外健康咨询服务 | 1
住院费用垫付 | 1
救援 | 1
院内照护服务 | 1
海外就医 | 1

## 超级API
序号 | 目前支持的服务项目
1 | 智能问诊
2 | 智能问药
3 | 智能导诊
4 | 电话医生
5 | 在线咨询
6 | 自助挂号
7 | 对症预约
8 | 视频医生
9 | 重疾绿通
10 | 重疾绿通（升级）
11 | 快捷垫付
12 | 质子重离子
13 | 人伤急救
14 | 优惠购药
15 | 心理健康咨询
16 | 国内二诊
17 | 海外二诊
18 | 分诊导医
19 | 就医陪同
20 | 运动管理
21 | 膳食管理
22 | 疾病评估
23 | 健康档案
24 | 转诊导医
25 | 院后康复
26 | 多学科联合会诊