## 03月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
国寿安龙公司电话医生项目 | HLS202031B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿北分电话医生服务 | HLS203001B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
太平人寿天津心理咨询服务 | HLS203004B017 | 张嘉倪 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿内江快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202016B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿西昌重疾绿通及垫付项目 | HLS202010B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿广元分公司重疾绿通增订项目 | HLS194145B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿眉山分公司重疾绿通增订项目 | HLS19412B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿南充重疾绿通及垫付项目 | HLS202007B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿南充分公司重疾绿通增订项目 | HLS194102B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿阿坝州重疾绿通及垫付项目 项 | HLS202014B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿成都重疾绿通及快捷垫付项目 | HLS202001B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿泸州快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202024B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿泸州分公司重疾绿通增订项目 | HLS194152B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿西藏快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202028B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿眉山快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202023B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿广安重疾绿通及垫付项目 | HLS202008B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿自贡重疾绿通及垫付项目 | HLS202013B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
台湾远盟-华夏久盈健康管理服务 | HLS202027B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿北分质子重离子绿通项目 | HLS202003B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
北京明哲恒达救援卡采购 | COM19601D031 | 李寅之 | 定制化开发 | 7 | 2 |  | 5
乐享健康私人医生电话卡 | HLS203001G016 | 李小惠 | 定制化开发 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
国寿彭州无忧医生卡项目 | HLS203005B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
江苏国寿苏州分公司重疾卡增订项目 | HLS203007B017 | 刘金芳 | 1. 配置珊瑚激活 2.激活二维码 | 1.5 | 0.5 |  | 1

## 04月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
国寿凉山盐源快捷垫付重疾绿通项目 | HLS204001B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
内蒙古国寿家庭医生卡项目 | HLS202004B017 | 梅振兴 | 定时数据任务 | 1.5 | 0.5 |  | 1
沈阳德仁养老项目（医疗+救援） | COM19701Q031 | 陈洪霞 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
重庆国寿分公司重疾绿通及住院垫付项目-“含增订” | COM19804B031 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
新华人寿健康救援项目 | S18102BY | 李小慧 | 修改前端页面 | 4 | 1 |  | 3
安徽国寿快捷住院医疗垫付项目 | HLS2040001B017 | 梅成 | 定制二维码、配置激活 | 2.5 | 1 |  | 1.5
国寿阿坝电话医生项目 | HLS2041011B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿遂宁分公司重疾绿通增订项目 | HLS194136B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
运营广告落地页开发需求 |  | 孔美霞 | 定制开发页面 | 7 | 2 | 2.5 | 2 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 汪希慧 | 前端页面增加验证功能 | 3 | 1 | 1 | 1
轻松筹健康救援业务 | COM19C04Q031 | 李小慧 | 开发接口 | 1 | 0.5 |  | 0.5
鼎泰弘扬健康项目 | COM19B01Q031 | 赵彤 | 服务对接，开发接口 | 1.5 | 0.5 |  | 1
大势健康医疗项目 | HLS203001Q017 | 陈洪霞 | 服务对接 | 1.5 | 1 |  | 0.5
贵州国寿毕节分公司重疾绿通增订项目 | HLS19493B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
重庆国寿重疾绿通快捷垫付项目 | HLS2046017B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
德阳住院垫付卡项目 | HLS2047018B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 林小雁 | 开发清单H5 | 0.5 | 0.5
盟系列服务卡（针对公司零售业务） | S12801X | 张红 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5

## 05月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
大势健康医疗项目 | HLS203001Q017 | 陈洪霞 | 对接开发 | 5 | 2 |  | 2 | 1
国寿贵州省公司垫付卡项目 | HLS2040003B017 | 林小雁 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 林小雁 | 数据备案对接 | 1 | 1
无锡惠山国寿营销裂变项目 | HLS2048023B017 | 汪希慧 | 定时提取任务 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿兰州快捷垫付重疾绿通项目 | HLS2051002B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿巴中无忧健康医生卡项目 | HLS2051001B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 林小雁 | 开发清单H5 | 3 | 0 | 2 | 1
临沂国寿垫付项目 | HLS2048021B017 | 陈洪霞 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
全科转诊导医服务 | HLS197005B017 | 王雪丽 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
泰康健康管理公司合作项目 | S16208BX | 李冉冉 | 数据回传对接 | 1.5 | 1.5
北京国寿重疾卡增订项目 | HLS19110B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
新华健康2020 健康救援卡类服务项目 | HLS2041002B063 | 李小慧 | 页面功能修改 | 5 | 1 |  | 3 | 1
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 汪希慧 | 开发个人中心 | 3 | 3
重庆国寿重疾绿通快捷垫付项目 | HLS2046017B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活，短信任务 | 2 | 1 |  | 1
道康健康产品内部采购项目 | HLS2051007Q017 | 刘念 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿合肥重疾绿通增订项目 | HLS2051011B017 | 梅成 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
西橙健康-西橙客户服务项目 | HLS2051002B063 | 王婴孚 | 项目对接 | 0.5 | 0.5
新华健康2020 健康救援卡类服务项目 | HLS2041002B063 | 李小慧 | 页面内容修改 | 1.5 | 0.5 | 1
四川乐山国寿重疾绿通增订项目 | HLS19313B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿贵州黔东南电话医生 | HLS2051010B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
贵州国寿毕节分公司重疾绿通增订项目 | HLS19493B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5

## 06月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 对接开始时间 | 对接结束时间 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 林小雁 | 开发清单H5 | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 4.5 | 0.5 | 2 | 2
国寿武威快捷垫付重疾绿通项目 | HLS2061001B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国联人寿健康增值服务 | S15903BX | 李冉冉 | 服务对接、数据回传 | 2020-06-02 | 等待联调上线 | 2.5 | 2 | 0.5
华农健康管理增值服务 | HLS2061003B017 | 汪希慧 | 服务对接 | 2020-06-15 | 交付开发 | 3 | 3
沈阳德仁养老项目（医疗+救援） | COM19701Q031 | 陈洪霞 | 服务对接 | 暂停 | 等待产品上线 | 0.5 | 0.5
前海财重疾绿通项目 | HLS203008B017 | 汪希慧 | 服务对接、FTP | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0.5 | 0.5
国寿武威快捷垫付重疾绿通项目 | HLS2061001B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 0.5 |  | 0.5
泰康健康管理公司合作项目 | S16208BX | 李冉冉 | 数据加密对接 | 2020-06-08 | 2020-06-16 | 1.5 | 0.5 |  | 1
新华健康2020 健康救援卡类服务项目 | HLS2041002B063 | 李小慧 | 服务对接 | 2020-06-09 | 2020-06-19 | 3 | 3
运营开发公众号需求 |  | 孔美霞 | 需求整理 | 2020-06-08 | 暂停 | 2 | 2
国益保医疗救援项目 | HLS2061001Q031 | 赵彤 | 服务对接 | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 0.5 | 0.5
珊瑚重疾服务页面更新 |  |  | 前端页面修改 | 2020-06-09 | 2020-06-16 | 2.5 | 0.5 | 2
2020年西藏国寿重疾绿通卡增订项目 | HLS2061006B017 | 俞红 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿广安重疾绿通及垫付项目 | HLS202008B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 1 | 0.5 |  | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 汪希慧 | 页面更新需求 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.5 | 0.5
优保科技-医疗服务项目 | HLS195002D017 | 赵金辉 | 服务对接 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
国寿成都重疾绿通及快捷垫付项目 | HLS202001B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 1 | 0.5 |  | 0.5
安心广告落地页开发 |  | 孔美霞 | 落地页开发 | 2020-06-11 | 2020-06-16 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1
普惠自营商城基因检测c端服务项目 | HLS2061001G016 | 肖蓥 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 1 | 0.5 |  | 0.5
重庆健康救援项目 | COM19A01B031 | 金晓可 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 1 | 0.5 |  | 0.5
贵州国寿黔东南分公司重疾绿通卡增订业务 | HLS19316B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿重庆电销快捷垫付重疾绿通项目 | HLS2061015B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 1 | 0.5 |  | 0.5
重庆健康救援项目 | COM19A01B031 | 金晓可 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 1 | 0.5 |  | 0.5
英大团险健康管理服务 | HLS19C016B017 | 岳志涛 | 服务对接 | 2020-06-22 | 等待产品上线 | 0.5 | 0.5
联通-信诺救援和健康项目 | HLS2061002Q063 | 刘念 | 服务对接、API开发 | 2020-06-22 | 接口交付、准备联调 | 5 | 1 | 2 | 2
《远盟救援》小程序 | BJS2051005H019 | 范文文 | 服务对接（小程序） | 2020-06-22 | 接口交付、准备联调 | 1 | 1
泰康健康管理公司合作项目 | S16208BX | 李冉冉 | 数据回传接口开发 | 2020-06-22 | 接口交付、准备联调 | 1 | 1
友邦2017版团险组合计划增值服务 | S16909BX | 汪希慧 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿贵州紫云快捷垫付重疾绿通项目 | HLS2061005B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 1 | 0.5 |  | 0.5
北京国寿重疾卡增订项目 | HLS19110B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿西藏快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202028B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 1 | 0.5 |  | 0.5

## 07月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 对接开始时间 | 对接结束时间 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
安心健康管家公众号开发需求 |  | 孔美霞 | 需求整理 | 2020-06-08 | 2020-07-23 | 2 | 2
华农健康管理增值服务 | HLS2061003B017 | 汪希慧 | 服务对接、集成页开发 | 2020-06-15 | 接口交付、准备联调 | 1 | 1
《远盟救援》小程序 | BJS2051005H019 | 范文文 | 服务对接（小程序） | 2020-06-22 | 接口交付、准备联调 | 1 | 1
友邦2017版团险组合计划增值服务 | S16909BX | 汪希慧 | 服务对接 | 2020-07-03 | 接口交付、准备联调 | 2 | 1 |  | 1
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 汪希慧 | 服务对接、集成页开发、接口改造 | 2020-07-06 | 接口交付、准备联调 | 8 | 2 | 3 | 3
浙江国寿健康管理项目 | HLS204006B017 | 陈飞 | API开发、个性化配置 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1
安心公众号4个落地页 |  | 孔美霞 | 落地页开发 | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 0.5 | 0.5
安心公众号营养课落地页 |  | 肖蓥 | 落地页开发 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 1 | 0.5 | 0.5
新华健康2020 健康救援卡类服务项目 | HLS2041002B063 | 李小慧 | 新增开发需求 | 2020-07-13 | 接口交付、准备联调 | 2 | 2
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 林小雁 | 数据提取 | 2020-07-14 |  | 0
Picc健康-Picc寿总公司传统服务 | COM19104B031 | 程利军 | 接口对接 | 2020-07-17 | 接口交付、准备联调 | 1 | 1
开发医院清单页面 |  | 曾庆宇 | 开发页面 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0.5 | 0.5
安心落地页迁移 |  | 孔美霞 | 域名迁移 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 0.5 | 0.5
联通-信诺救援和健康项目 | HLS2061002Q063 | 刘念 | 服务对接、API开发 | 2020-07-22 | 接口交付、准备联调 | 0.5 | 0.5
鼎泰弘扬（北京）科技有限公司 | COM19B01Q031 | 赵彤 | 接口对接 | 2020-07-22 | 接口交付、准备联调 | 0.5 | 0.5
电话医生落地页开发 |  | 田丽娜 | 落地页开发 | 2020-07-22 | 2020-07-28 | 0.5 | 0.5
安心营养课落地页 |  | 孔美霞 | 落地页开发 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 0.5 | 0.5
寰康方舟医疗救援项目 | COM19701Q031 | 陈洪霞 | 服务对接 | 2020-07-24 | 接口交付、准备联调 | 1 | 1
行维科技健康救援服务项目 | HLS2071003B031 | 范文文 | 服务对接 | 2020-07-28 |  | 0.5 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 汪希慧 | 集成页开发、接口调整 | 2020-07-30 |  | 1 | 1

## 08月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 对接开始时间 | 开发完成时间 | 状态 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
落地页开发 |  | 田丽娜 | 落地页开发 | 2020-08-03 | 2020-08-05 |  | 1 | 0.5 | 0.5
上海国寿重疾绿通增订项目 | HLS202006B017 | 申婷 | 新增产品对接、页面开发 | 2020-08-03 | 接口交付联调 |  | 1 | 1
寰康方舟医疗救援项目 | COM19701Q031 | 陈洪霞 | 微磁接口开发 | 2020-08-04 | 接口交付联调 |  | 1 | 1
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 汪希慧 | 集成页开发 | 2020-07-30 | 接口交付联调 |  | 2 | 2
重庆税优项目 | HLS2081001B031 | 申婷 | 新增产品对接、页面开发 | 2020-08-11 | 2020-08-19 |  | 2.5 | 0.5 |  | 2
行维科技健康救援服务项目 | HLS2071003B031 | 范文文 | 服务对接 | 2020-07-28 | 2020-08-06 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 汪希慧 | 自助挂号实时备案 | 2020-08-11 | 2020-08-25 |  | 3 | 1 |  | 2
内蒙古国寿家庭医生卡项目 | HLS202004B017 | 梅振兴 | 数据接口开发 | 2020-08-11 | 2020-08-18 |  | 5 | 1 |  | 4
魔笛APP |  | 刘金芳 | 项目对接 | 2020-08-17 | —— | 待确认 | 0.5 | 0.5
中荷人寿健康服务项目 | HLS2061020B017 | 岳志涛 | 定制化开发 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 接口交付 | 2 | 2
轻松筹电话医生 |  | 李小慧 |  | 2020-08-27 | —— | 待确认 | 0.5 | 0.5
陆家嘴国泰健康管理增值服务 | HLS2081017B017 | 汪希慧 | 定制化开发 | 2020-08-27 | 2020-09-07 | 下发需求文档 | 1 | 1
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 汪希慧 | 集成页开发 | 2020-08-24 | 2020-09-02 | 下发需求文档 | 1.5 | 1.5
新华重疾 | S18102BY | 李小慧 | C3C5集成页开发 | 2020-08-27 | —— | 待确认 | 1.5 | 1.5
安心百万医疗2019增值服务 | COM19706B031 | 汪希慧 | 服务页面开发*5 | 2020-08-27 | 2020-09-07 | 备案接口完成，服务页面开发中 | 4 | 1 | 3 | 3
度小满健康管理增值服务项目 | HLS2081024B017 | 汪希慧 | 备案接口对接 | 2020-08-26 | 9月2日（没有联调） | 下发需求文档 | 1.5 | 0.5 |  | 1
新华人寿健康救援项目 | S18102BY | 李小慧 | 备案对接方式调整 | 2020-08-28 | 未评估 | 下发需求文档 | 1 | 1
栈略数据增值服务项目 | HLS2061002Q031 | 刘震 | 备案接口对接 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 接口交付联调 | 0.5 | 0.5

## 09月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 对接类型 | 对接开始时间 | 需求确认时间 | 开发完成时间 | 状态 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
轻松筹健康医疗补充服务 | HLS2051006B017 | 李小慧 | 接口开发 | 定制化 | 2020-08-27 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 接口交付、联调中 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1
新华重疾 | S18102BY | 李小慧 | C3C5集成页开发 | 定制化 | 2020-08-27 | 2020-09-08 | 2020-09-14 | 接口交付、联调中 | 2 | 2
贵州VIP客户项目 | HLS2081025B017 | 吴跃 | 备案对接 | 定制化 | 2020-09-01 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 接口交付、联调中 | 3.5 | 1.5 |  | 2
湖南智麦健康咨询项目 | HLS2081001Q016 | 梅振兴 | 数据对接 | 标准化 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 接口交付、联调中 | 4.5 | 0.5 |  | 3 | 1
禾一海诚健康卡项目 | HLS2091004B017 | 梅振兴 | 服务对接 | 标准化 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-10 | 接口交付、联调中 | 3.5 | 0.5 |  | 2 | 1
星益健康医疗咨询 | HLS2071002H016 | 李小慧 | 集成页开发 | 定制化 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-16 | 接口交付、联调中 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1
暖哇科技健康服务项目 | HLS2091008H017 | 岳志涛 | 集成页开发 | 定制化 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  | 开发中 | 1 | 1
新华健康2020 健康救援卡类服务项目 | HLS2041002B063 | 李小慧 | 服务页开发 | 定制化 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | 2020-09-24 | 接口交付、联调中 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1
老司机 |  | 汪希慧 | 服务对接 |  | 2020-09-22
新华加急 |  | 李小慧 | 集成页开发

## 10月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 对接类型 | 对接开始时间 | 需求确认时间 | 开发完成时间 | 状态 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 汪希慧 | 长险单独对接 | 定制化 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 完成
山东国寿大健康 |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 完成
小水花健康管理增值服务 | HLS2091009B017 | 汪希慧 | 接口对接 | 定制化 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 开发中
英大客服部健康管理服务 | HLS204002B017 | 岳志涛 |  |  | 2020-10-13 |  |  | 销售沟通协议
云住养—健康救援代理项目 | COM19C01D031 | 杨为感 | 接口对接 | 标准化 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 完成
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 汪希慧 | UI、免责声明更新 | —— | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-26 | 完成
度小满健康管理增值服务项目 | HLS2081024B017 | 汪希慧 | 备案接口调整 | 标准化 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 完成
企鹅家庭医生服务项目 | HLS2091006031 | 岳志涛 | 新增服务对接 | 定制化 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-21 | 完成
联通-信诺救援和健康项目 | HLS2061002Q063 | 刘念 | 修改注册协议弹窗 | 定制化 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-27 | 完成
安心百万医疗2019增值服务 | COM19706B031 | 汪希慧 | 数据回传 | 定制化 | 2020-10-20
国联人寿健康增值服务 | S15903BX | 李冉冉 | 新增对接产品 | 标准化 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-11-02 | 完成
燕赵财健康管理服务 | HLS2071001B031 | 于广静 | 接口对接 | 标准化 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-11-04 | 完成
Picc健康-Picc寿总公司传统服务 | COM19104B031 | 王明辉 | 心理咨询服务对接 | 定制化 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 完成
鼎泰弘扬健康项目 | COM19B01Q031 | 赵彤 | 接口对接 | 标准化 | 2020-11-04 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 完成
云医康心电保项目 | HLS2091013Q017 | 梅振兴 | 服务对接 | 定制化 | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  | 完成
药店健康管理增值服务 | HLS20B1001B017 | 汪希慧 | 服务对接 | 定制化 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 2020-11-24 | 开发中