## 03月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
国寿安龙公司电话医生项目 | HLS202031B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿北分电话医生服务 | HLS203001B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
太平人寿天津心理咨询服务 | HLS203004B017 | 张嘉倪 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿内江快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202016B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿西昌重疾绿通及垫付项目 | HLS202010B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿广元分公司重疾绿通增订项目 | HLS194145B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿眉山分公司重疾绿通增订项目 | HLS19412B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿南充重疾绿通及垫付项目 | HLS202007B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿南充分公司重疾绿通增订项目 | HLS194102B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿阿坝州重疾绿通及垫付项目 项 | HLS202014B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿成都重疾绿通及快捷垫付项目 | HLS202001B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿泸州快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202024B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿泸州分公司重疾绿通增订项目 | HLS194152B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿西藏快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202028B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿眉山快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202023B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿广安重疾绿通及垫付项目 | HLS202008B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿自贡重疾绿通及垫付项目 | HLS202013B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
台湾远盟-华夏久盈健康管理服务 | HLS202027B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿北分质子重离子绿通项目 | HLS202003B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
北京明哲恒达救援卡采购 | COM19601D031 | 李寅之 | 定制化开发 | 7 | 2 |  | 5
乐享健康私人医生电话卡 | HLS203001G016 | 李小惠 | 定制化开发 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
国寿彭州无忧医生卡项目 | HLS203005B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
江苏国寿苏州分公司重疾卡增订项目 | HLS203007B017 | 刘金芳 | 1. 配置珊瑚激活 2.激活二维码 | 1.5 | 0.5 |  | 1

## 04月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
国寿凉山盐源快捷垫付重疾绿通项目 | HLS204001B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
内蒙古国寿家庭医生卡项目 | HLS202004B017 | 梅振兴 | 定时数据任务 | 1.5 | 0.5 |  | 1
沈阳德仁养老项目（医疗+救援） | COM19701Q031 | 陈洪霞 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
重庆国寿分公司重疾绿通及住院垫付项目-“含增订” | COM19804B031 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
新华人寿健康救援项目 | S18102BY | 李小慧 | 修改前端页面 | 4 | 1 |  | 3
安徽国寿快捷住院医疗垫付项目 | HLS2040001B017 | 梅成 | 定制二维码、配置激活 | 2.5 | 1 |  | 1.5
国寿阿坝电话医生项目 | HLS2041011B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿遂宁分公司重疾绿通增订项目 | HLS194136B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
运营广告落地页开发需求 |  | 孔美霞 | 定制开发页面 | 7 | 2 | 2.5 | 2 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 汪希慧 | 前端页面增加验证功能 | 3 | 1 | 1 | 1
轻松筹健康救援业务 | COM19C04Q031 | 李小慧 | 开发接口 | 1 | 0.5 |  | 0.5
鼎泰弘扬健康项目 | COM19B01Q031 | 赵彤 | 服务对接，开发接口 | 1.5 | 0.5 |  | 1
大势健康医疗项目 | HLS203001Q017 | 陈洪霞 | 服务对接 | 1.5 | 1 |  | 0.5
贵州国寿毕节分公司重疾绿通增订项目 | HLS19493B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
重庆国寿重疾绿通快捷垫付项目 | HLS2046017B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
德阳住院垫付卡项目 | HLS2047018B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 林小雁 | 开发清单H5 | 0.5 | 0.5
盟系列服务卡（针对公司零售业务） | S12801X | 张红 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5

## 05月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
大势健康医疗项目 | HLS203001Q017 | 陈洪霞 | 对接开发 | 5 | 2 |  | 2 | 1
国寿贵州省公司垫付卡项目 | HLS2040003B017 | 林小雁 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 林小雁 | 数据备案对接 | 1 | 1
无锡惠山国寿营销裂变项目 | HLS2048023B017 | 汪希慧 | 定时提取任务 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿兰州快捷垫付重疾绿通项目 | HLS2051002B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿巴中无忧健康医生卡项目 | HLS2051001B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 林小雁 | 开发清单H5 | 3 | 0 | 2 | 1
临沂国寿垫付项目 | HLS2048021B017 | 陈洪霞 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
全科转诊导医服务 | HLS197005B017 | 王雪丽 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
泰康健康管理公司合作项目 | S16208BX | 李冉冉 | 数据回传对接 | 1.5 | 1.5
北京国寿重疾卡增订项目 | HLS19110B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
新华健康2020 健康救援卡类服务项目 | HLS2041002B063 | 李小慧 | 页面功能修改 | 5 | 1 |  | 3 | 1
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 汪希慧 | 开发个人中心 | 3 | 3
重庆国寿重疾绿通快捷垫付项目 | HLS2046017B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活，短信任务 | 2 | 1 |  | 1
道康健康产品内部采购项目 | HLS2051007Q017 | 刘念 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿合肥重疾绿通增订项目 | HLS2051011B017 | 梅成 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
西橙健康-西橙客户服务项目 | HLS2051002B063 | 王婴孚 | 项目对接 | 0.5 | 0.5
新华健康2020 健康救援卡类服务项目 | HLS2041002B063 | 李小慧 | 页面内容修改 | 1.5 | 0.5 | 1
四川乐山国寿重疾绿通增订项目 | HLS19313B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿贵州黔东南电话医生 | HLS2051010B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
贵州国寿毕节分公司重疾绿通增订项目 | HLS19493B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5

## 06月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 对接开始时间 | 对接结束时间 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 林小雁 | 开发清单H5 | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 4.5 | 0.5 | 2 | 2
国寿武威快捷垫付重疾绿通项目 | HLS2061001B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国联人寿健康增值服务 | S15903BX | 李冉冉 | 服务对接、数据回传 | 2020-06-02 | 等待联调上线 | 2.5 | 2 | 0.5
华农健康管理增值服务 | HLS2061003B017 | 汪希慧 | 服务对接 | 2020-06-15 | 交付开发 | 3 | 3
沈阳德仁养老项目（医疗+救援） | COM19701Q031 | 陈洪霞 | 服务对接 | 暂停 | 等待产品上线 | 0.5 | 0.5
前海财重疾绿通项目 | HLS203008B017 | 汪希慧 | 服务对接、FTP | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0.5 | 0.5
国寿武威快捷垫付重疾绿通项目 | HLS2061001B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 0.5 |  | 0.5
泰康健康管理公司合作项目 | S16208BX | 李冉冉 | 数据加密对接 | 2020-06-08 | 2020-06-16 | 1.5 | 0.5 |  | 1
新华健康2020 健康救援卡类服务项目 | HLS2041002B063 | 李小慧 | 服务对接 | 2020-06-09 | 2020-06-19 | 3 | 3
运营开发公众号需求 |  | 孔美霞 | 需求整理 | 2020-06-08 | 暂停 | 2 | 2
国益保医疗救援项目 | HLS2061001Q031 | 赵彤 | 服务对接 | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 0.5 | 0.5
珊瑚重疾服务页面更新 |  |  | 前端页面修改 | 2020-06-09 | 2020-06-16 | 2.5 | 0.5 | 2
2020年西藏国寿重疾绿通卡增订项目 | HLS2061006B017 | 俞红 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿广安重疾绿通及垫付项目 | HLS202008B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 1 | 0.5 |  | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 汪希慧 | 页面更新需求 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.5 | 0.5
优保科技-医疗服务项目 | HLS195002D017 | 赵金辉 | 服务对接 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
国寿成都重疾绿通及快捷垫付项目 | HLS202001B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 1 | 0.5 |  | 0.5
安心广告落地页开发 |  | 孔美霞 | 落地页开发 | 2020-06-11 | 2020-06-16 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1
普惠自营商城基因检测c端服务项目 | HLS2061001G016 | 肖蓥 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 1 | 0.5 |  | 0.5
重庆健康救援项目 | COM19A01B031 | 金晓可 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 1 | 0.5 |  | 0.5
贵州国寿黔东南分公司重疾绿通卡增订业务 | HLS19316B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿重庆电销快捷垫付重疾绿通项目 | HLS2061015B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 1 | 0.5 |  | 0.5
重庆健康救援项目 | COM19A01B031 | 金晓可 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 1 | 0.5 |  | 0.5
英大团险健康管理服务 | HLS19C016B017 | 岳志涛 | 服务对接 | 2020-06-22 | 等待产品上线 | 0.5 | 0.5
联通-信诺救援和健康项目 | HLS2061002Q063 | 刘念 | 服务对接、API开发 | 2020-06-22 | 接口交付、准备联调 | 5 | 1 | 2 | 2
《远盟救援》小程序 | BJS2051005H019 | 范文文 | 服务对接（小程序） | 2020-06-22 | 接口交付、准备联调 | 1 | 1
泰康健康管理公司合作项目 | S16208BX | 李冉冉 | 数据回传接口开发 | 2020-06-22 | 接口交付、准备联调 | 1 | 1
友邦2017版团险组合计划增值服务 | S16909BX | 汪希慧 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿贵州紫云快捷垫付重疾绿通项目 | HLS2061005B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 1 | 0.5 |  | 0.5
北京国寿重疾卡增订项目 | HLS19110B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿西藏快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202028B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 1 | 0.5 |  | 0.5

## 07月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 对接开始时间 | 对接结束时间 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
安心健康管家公众号开发需求 |  | 孔美霞 | 需求整理 | 2020-06-08 | 2020-07-23 | 2 | 2
华农健康管理增值服务 | HLS2061003B017 | 汪希慧 | 服务对接、集成页开发 | 2020-06-15 | 接口交付、准备联调 | 1 | 1
《远盟救援》小程序 | BJS2051005H019 | 范文文 | 服务对接（小程序） | 2020-06-22 | 接口交付、准备联调 | 1 | 1
友邦2017版团险组合计划增值服务 | S16909BX | 汪希慧 | 服务对接 | 2020-07-03 | 接口交付、准备联调 | 2 | 1 |  | 1
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 汪希慧 | 服务对接、集成页开发、接口改造 | 2020-07-06 | 接口交付、准备联调 | 8 | 2 | 3 | 3
浙江国寿健康管理项目 | HLS204006B017 | 陈飞 | API开发、个性化配置 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1
安心公众号4个落地页 |  | 孔美霞 | 落地页开发 | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 0.5 | 0.5
安心公众号营养课落地页 |  | 肖蓥 | 落地页开发 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 1 | 0.5 | 0.5
新华健康2020 健康救援卡类服务项目 | HLS2041002B063 | 李小慧 | 新增开发需求 | 2020-07-13 | 接口交付、准备联调 | 2 | 2
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 林小雁 | 数据提取 | 2020-07-14 |  | 0
Picc健康-Picc寿总公司传统服务 | COM19104B031 | 程利军 | 接口对接 | 2020-07-17 | 接口交付、准备联调 | 1 | 1
开发医院清单页面 |  | 曾庆宇 | 开发页面 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0.5 | 0.5
安心落地页迁移 |  | 孔美霞 | 域名迁移 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 0.5 | 0.5
联通-信诺救援和健康项目 | HLS2061002Q063 | 刘念 | 服务对接、API开发 | 2020-07-22 | 接口交付、准备联调 | 0.5 | 0.5
鼎泰弘扬（北京）科技有限公司 | COM19B01Q031 | 赵彤 | 接口对接 | 2020-07-22 | 接口交付、准备联调 | 0.5 | 0.5
电话医生落地页开发 |  | 田丽娜 | 落地页开发 | 2020-07-22 |  | 0.5 | 0.5
寰康方舟医疗救援项目 | COM19701Q031 | 陈洪霞 | 服务对接 | 2020-07-24 |  | 0.5 | 0.5
0
0
0