## 1月
项目名称 | 项目编码 | 客户名称 | 项目负责人 | 需求内容 | 对接类型 | 对接开始时间 | 需求确认时间 | 开发（预计）完成时间 | 联调时间 | 状态 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
壳牌中国医疗和救援服务(2021) | S16C31BX | 壳牌中国 | 刘金芳 | 定制二维码 | 定制化 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2021-01-05 |  | 完成 | 7.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 数据回传对接 | 定制化 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-01-08 |  | 完成 | 3 | 1 |  | 2
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 产品对接 | 定制化 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-01-10 |  | 完成 | 5.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 百万医疗2021新页面开发 | 定制化 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  | 完成 | 1 | 1
上海国寿重疾绿通增订项目 | HLS202006B017 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 申婷 | 新产品对接 | 定制化 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-08 |  | 完成 | 0.5 | 0.5
辽宁爱众医疗救援项目 | COM19701Q031 | 辽宁爱众健康科技有限公司 | 霍鑫 | 新产品对接-救援 | 标准化 | 2020-12-31 |  | 2021-01-07 |  | 完成 | 0
新华保险山东分公司健康卡类项目 | HLS20C1002B031 | 新华人寿保险股份有限公司山东分公司 | 李小慧 | 新产品对接 | 定制化 | 2020-12-30 | 2021-01-05 | 2021-01-10 |  | 完成 | 2.5 | 1.5 |  | 1
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 |  | 更换视频医生服务页UI | 定制化 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-12 |  | 完成 | 0.5 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 超e保视频医生流程修改 | 定制化 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 完成 | 1 | 1
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 重疾2021新页面开发 | 定制化 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-19 |  | 待联调 | 1 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 预约接口对接开发 | 定制化 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 完成 | 2 | 2
长城人寿术后护理服务项目 | HLS20A1004B017 | 长城人寿保险股份有限公司 | 汪希慧 | 回传接口开发 | 定制化 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 完成 | 1.5 | 1.5
自如 |  |  | 于广静 |  |  | 2021-01-11 |  |  |  | 需求确认 | 0
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 小程序接口对接 | 定制化 | 2020-12-28 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 联调中 | 0
众惠电话医生服务 | HLS2041006B031 | 众惠财产相互保险社 | 于广静 | 定制二维码和引导页 | 定制化 | 2021-01-12 | 2021-01-19 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 开发中 | 1 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 服务状态回传接口 | 定制化 | 2021-01-08 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 完成 | 1 | 1
壳牌中国医疗和救援服务(2021) | S16C31BX | 壳牌中国 | 刘金芳 | 定时邮件任务 | 定制化 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  | 完成 | 0
珊瑚卡激活流程更新 |  |  |  | 增加证件类型 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | —— | 0
新华人寿健康救援项目 | S18102BY | 新华人寿保险股份有限公司 | 李小慧 | 修改页面内容 | 定制化 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-26 |  | 完成 | 0.5 | 0.5
上海国寿重疾绿通增订项目 | HLS202006B017 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 申婷 | 增加弹窗 | 定制化 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-26 |  | 完成