## 03月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
国寿安龙公司电话医生项目 | HLS202031B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿北分电话医生服务 | HLS203001B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
太平人寿天津心理咨询服务 | HLS203004B017 | 张嘉倪 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿内江快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202016B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿西昌重疾绿通及垫付项目 | HLS202010B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿广元分公司重疾绿通增订项目 | HLS194145B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿眉山分公司重疾绿通增订项目 | HLS19412B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿南充重疾绿通及垫付项目 | HLS202007B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿南充分公司重疾绿通增订项目 | HLS194102B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿阿坝州重疾绿通及垫付项目 项 | HLS202014B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿成都重疾绿通及快捷垫付项目 | HLS202001B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿泸州快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202024B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿泸州分公司重疾绿通增订项目 | HLS194152B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿西藏快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202028B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿眉山快捷垫付重疾绿通项目 | HLS202023B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿广安重疾绿通及垫付项目 | HLS202008B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿自贡重疾绿通及垫付项目 | HLS202013B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
台湾远盟-华夏久盈健康管理服务 | HLS202027B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
国寿北分质子重离子绿通项目 | HLS202003B017 | 刘金芳 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
北京明哲恒达救援卡采购 | COM19601D031 | 李寅之 | 定制化开发 | 7 | 2 |  | 5
乐享健康私人医生电话卡 | HLS203001G016 | 李小惠 | 定制化开发 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
国寿彭州无忧医生卡项目 | HLS203005B017 | 承利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
江苏国寿苏州分公司重疾卡增订项目 | HLS203007B017 | 刘金芳 | 1. 配置珊瑚激活 2.激活二维码 | 1.5 | 0.5 |  | 1

## 04月
项目名称 | 项目编码 | 项目负责人 | 需求内容 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
国寿凉山盐源快捷垫付重疾绿通项目 | HLS204001B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
内蒙古国寿家庭医生卡项目 | HLS202004B017 | 梅振兴 | 定时数据任务 | 1.5 | 0.5 |  | 1
沈阳德仁养老项目（医疗+救援） | COM19701Q031 | 陈洪霞 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
重庆国寿分公司重疾绿通及住院垫付项目-“含增订” | COM19804B031 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
新华人寿健康救援项目 | S18102BY | 李小慧 | 修改前端页面 | 4 | 1 |  | 3
安徽国寿快捷住院医疗垫付项目 | HLS2040001B017 | 梅成 | 定制二维码、配置激活 | 2.5 | 1 |  | 1.5
国寿阿坝电话医生项目 | HLS2041011B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
四川国寿遂宁分公司重疾绿通增订项目 | HLS194136B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
运营广告落地页开发需求 |  | 孔美霞 | 定制开发页面 | 7 | 2 | 2.5 | 2 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 汪希慧 | 前端页面增加验证功能 | 3 | 1 | 1 | 1
轻松筹健康救援业务 | COM19C04Q031 | 李小慧 | 开发接口 | 1 | 0.5 |  | 0.5
鼎泰弘扬健康项目 | COM19B01Q031 | 赵彤 | 服务对接，开发接口 | 1.5 | 0.5 |  | 1
大势健康医疗项目 | HLS203001Q017 | 陈洪霞 | 服务对接 | 1.5 | 1 |  | 0.5
贵州国寿毕节分公司重疾绿通增订项目 | HLS19493B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
重庆国寿重疾绿通快捷垫付项目 | HLS2046017B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
德阳住院垫付卡项目 | HLS2047018B017 | 程利军 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 林小雁 | 开发清单H5 | 0.5 | 0.5
盟系列服务卡（针对公司零售业务） | S12801X | 张红 | 配置珊瑚激活 | 1 | 0.5 |  | 0.5