## Sheet1
编号 | 所属产品 | 所属模块 | 所属计划 | 需求来源 | 来源备注 | 需求名称 | 需求描述 | 验收标准 | 关键词 | 优先级 | 预计工时 | 当前状态 | 所处阶段 | T | B | C | 由谁创建 | 创建日期 | 指派给 | 指派日期 | 抄送给 | 由谁评审 | 评审时间 | 由谁关闭 | 关闭日期 | 关闭原因 | 最后修改 | 最后修改日期 | 细分需求 | 相关需求 | 重复需求ID | 附件
1 | 2021普惠项目对接(#1) | /标准化（超级API+标准备案接口）(#2) |  |  |  | 安享预约接口医院匹配规则调整和医院清单更新 | 预约接口医院匹配规则调整： 预约接口通过医院代码创建预约单时需要加一个判断规则 如果传来的医院代码不是【ZGS0060201】则按现在匹配逻辑不变，如果传来的医院代码是【ZGS0060201】，则再将预约接口传来的医院名称反填在预约单上。 医院清单更新： 太保删除了一批不符合垫付规则的医院，详见附件，excel中2个sheet分别是在原始清单后标注了删除标识，和删除对应医院后应该更新的清单。 需要同时更新垫付医院清单H5和HBS后台留存的医院清单。 |  |  | 3 | 0 | 激活 | 已立项 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-06-04 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0 | 安享百万垫付医院网络清单0604(删除无资格医院) .xlsx
2 | 2021普惠项目对接(#1) | /标准化（超级API+标准备案接口）(#2) |  |  |  | 农银人寿备案接口开发 | 产品名称： 农银人寿会员健康增值服务 产品标识码： I13AS1 产品类别： 个性化产品 按CRM数据模板提供备案接口 |  |  | 3 | 0 | 激活 | 已立项 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-06-03 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
3 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) |  |  |  | 【变更】北京国寿分诊导医服务卡定时邮件任务 | 原禅道号170需求，邮件标题：北京国寿分诊导医服务卡项目激活数据 邮件标题改为：北京国寿分诊导医服务卡激活+服务记录数据 邮件内容改为：附件中是北京国寿分诊导医服务卡的激活清单和服务记录，请查收！ 邮件附件分为2个excel，目前每天发送的备案数据放在第一个excel保持不变 额外增加3项服务的记录统计，放在第二个excel里，统计范围是每天凌晨统计来自此产品的所有健康咨询、挂号工单记录。 手机号字段需要将中间4位用星号脱敏 统计字段见附件excel |  |  | 3 | 0 | 激活 | 研发中 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-06-02 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0 | 统计字段.xlsx
68 | HBS健康信息平台(#2) | /快捷垫付流程(#135) |  |  |  | 垫付流程按case结算生成结算单功能 | 一：撤单时生成结算单 快捷垫付流程工单，在【待撤单】节点和【撤单】节点之间增加【确认撤单】节点。 如果【待撤单】节点中【是否按照CASE结算】选择为【是】，并且填写了【CASE结算价格】，则提交时工单后流转到【确认撤单】，否则直接跳转到到【撤单】节点 确认撤单节点 此节点的操作角色为普惠坐席流程角色（1148） 节点中包含2个金额字段用于生成流程结算单：【应收总金额】【支出总成本】，分别对应结算单同名称字段 【应收总金额】来自待撤单节点的【CASE结算价格】自动带出 【支出总成本】需要手动填写，必填，只允许输入数字 提交节点时向流程结算单里生成数据，并流转到【撤单】节点 二：正常结算生成结算单 流程进入【结算】节点时 如果【是否按照CASE结算】选择为【是】，并且填写了【CASE结算价格】 则生成流程结算单时： 【应收总金额】等于【CASE结算价格】 【支出总成本】等于【垫付成本】 |  |  | 3 | 0 | 激活 | 研发中 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-06-02 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 刘博阳 | 0000-00-00 |  |  | 0
4 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) |  |  | 华泰视频医生定时邮件修改 | 原禅道121需求，邮件标题：I21AB9-华泰家庭视频医生咨询卡服务记录 提取字段改为：产品名称、用户姓名、卡号、省份、城市、手机号（中间4位脱敏）、身份证号（脱敏）、服务使用日期。 标记黄色的字段是新增加的字段 按照修改后的格式重新提取一次5月的服务记录发送邮件 |  |  | 3 | 0 | 激活 | 研发完毕 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-06-01 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
72 | 珊瑚健康管家(#14) | /(#0) |  |  |  | 登录页面弹窗内协议更新 | 如下图，从珊瑚登录页面直接登录时，如果填写的手机号没有注册过帐户会弹出下面这个弹窗，弹窗中的协议还是旧版协议，此位置要放新版的《远盟普惠用户注册协议》和《远盟普惠隐私政策协议》，正常排期下周上线 <img src=““{741.png}““ alt=““““ width=““150““ height=““324““ title=““““ /> |  |  | 1 | 0 | 激活 | 研发完毕 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-06-01 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
5 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 水滴服务页拨叫号码修改 | 来自水滴渠道的所有产品类型（百万医疗2021、百万医疗、重疾2021、重疾、长险），将所有从前端页面直接拨打电话的服务（电话医生、重疾绿通、住院垫付、交通费垫付、配医陪同），拨叫的电话号码统一修改为01059012357 我找到最早提供的水滴服务页接口地址：https://wptapi.healthlink.cn/wpt-api/shuidibao/html/index.html?encrypt= |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-31 | Closed | 2021-06-02 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-06-02 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-06-02 |  |  | 0
6 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) |  |  | 安享百万垫付工单定时邮件统计需求 | 每天早上8点前提取来自安享百万的全量垫付工单，按照表格中的【垫付申请日期】字段升序排列 邮件标题：安享百万住院垫付工单数据汇总 邮件内容：附件中是安享百万住院垫付工单数据汇总，请查收！ 附件表头：见附件（工单中没有值的在excel里就传空） 邮件发送至：xiaoyanlin@healthlink.cn、talentcheng@healthlink.cn、lizhang@healthlink.cn |  |  | 3 | 0 | 激活 | 研发完毕 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-28 | 刘博阳 | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 刘博阳 | 2021-05-28 |  |  | 0 | 安享百万垫付工单定时邮件.xlsx
7 | 2021普惠项目对接(#1) | /标准化（超级API+标准备案接口）(#2) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 千菌方APP对接需求 | 提供3个接口 |  |  | 3 | 0 | 激活 | 研发完毕 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-28 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0 | 千菌方APP对接开发需求V1.0.docx
8 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) |  |  | 太平健康档案及挂号数据统计定时邮件 | 原定时邮件标题：太平健康档案及挂号数据统计 将以下两个产品添加到定时邮件中，需要统计健康档案、挂号、视频医生的服务量（邮件中还是企鹅医生应该调整为统计和缓的服务量） 太平人寿线上医生超e保2021增值服务 I21AE4 太平人数线上医生超e保2021慢病版增值服务 I21AM4 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-27 | Closed | 2021-06-01 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-06-01 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-06-01 |  |  | 0
71 | 健保助手(#3) | /(#0) |  |  |  | 公众号合规调整 | 根据公司法务和律师评审，健保公众号需要做以下的调整以符合法律规范，具体需求见文档，排在禅道225后尽快上线 蓝湖位置：大前端项目/刘博阳/《珊瑚健康+健保助手》修正 |  |  | 1 | 0 | 激活 | 研发完毕 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-27 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0 | 健保助手协议内容.zip 健保助手公众号合规调整需求V1.0.docx
73 | 珊瑚健康管家(#14) | /(#0) |  |  |  | 公众号合规调整需求 | 根据共i是法务和律师评审，珊瑚公众号需要做以下的调整以符合法律规范，具体需求见文档，需要在下周一上线 蓝湖位置：大前端项目/刘博阳/《珊瑚健康+健保助手》修正 |  |  | 1 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-26 | Closed | 2021-06-01 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-06-01 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-06-01 |  |  | 0 | 珊瑚公众号合规调整需求V1.0.docx 协议文本.zip
9 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | udesk视频医生接口相关需求 | 一、远盟提供服务记录接收接口 根据udesk提供的服务记录字段（附件pdf最后一段的“视频结束回调请求体”），远盟提供一份接收服务记录的接口地址，udesk回传的时效为：每完成一次视频对话就通过接口回传一条记录。 二、调起小程序二维码接口： 在原接口参数中增加一个字段【bizId】，此字段没有业务功能udesk不会做处理，在这个字段里可以传远盟的自定义内容，【customChannel】字段只用来传视频路由 等udesk配置好回传地址后，先用海外视频医生服务测试两个接口， 对海外视频接口的调整： 1、海外视频路由：HYSPYS 2、原先通过【customChannel】字段传的内容统一改到【bizId】字段里 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-25 | Closed | 2021-06-01 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-06-01 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-06-01 |  |  | 0 | Udesk视频小程序对接文档v1.0.1.pdf
10 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 内蒙国寿大健康项目需求变更 | 基于禅道174需求： 1、产品配置表中新增了6个产品，卡激活接口中返回的等级做相应调整 2、在集成页/我的服务卡页面中新增卡升级功能，允许升级的服务卡以及升级规则详见文档 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-25 | Closed | 2021-06-01 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-06-01 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-06-01 |  |  | 0 | 内蒙国寿大健康项目开发需求V3.0.docx 内蒙国寿产品配置525.xlsx
69 | HBS健康信息平台(#2) | /服务优化(#120) |  |  |  | 星级客户维护定时任务 | 设置定时任务，每日凌晨将产品标识码：I21AQ9前一日新增的备案会员信息，维护到HBS--服务优化--星级客户维护表内，来自此产品的所有客户均为【五星客户】 如果维护信息时发现姓名+手机号已经存在就判断此用户星级是不是五星，不是就更新星级为五星，否则不更新 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-21 | Closed | 2021-06-02 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-06-02 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-06-02 |  |  | 0
11 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 安心百万住院垫付回传txt字段更新 | 见文档2.2.1部分，涉及垫付的案件信息采集页增加受益人内容，和回传txt增加字段。需要在5月28号上线。 1、 增加受益人信息部分，excel序号82到106字段。证件类型和职业代码见sheet页。页面上选择职业时需要和选择疾病类似，支持手动搜索选择，每条受益人只可选择一个职业。txt中受益人字段的层级关系与领款人同级。 2、 序号118枚举值更新 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-20 | Closed | 2021-06-02 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-06-02 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-06-02 |  |  | 0 | 安享百万住院垫付开发需求V8.2.docx 安享理赔回传接口规格定义（最终确定版）.xlsx
12 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 安享百万医院清单+医院代码更新 | 资源团队根据上次安享提供的医院范围过滤掉了一部分无法提供服务的医院，本次清单作为上线前的最终版，需要在21号前完成上线。 一：按照EXCEL的医院代码+医院名称字段，更新HBS案件信息采集页和预约接口的医院代码 二：按照医院名称+省份+城市字段，更新下面的医院清单，H5中去掉区县的搜索条件。 https://lvtong.healthlink.cn/shanhu-manager/html/careList/advanceHospitalList.html 5.20：修改清单中的错别字 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-19 | Closed | 2021-05-24 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-24 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-24 |  |  | 0 | 安享百万垫付医院网络清单0519(终极确认版).xlsx 安享百万垫付医院网络清单0520(错别字修改版).xlsx
74 | 珊瑚健康管家(#14) | /医疗助手(#56) |  |  |  | 珊瑚健康视频模块开发需求 | 在医疗助手页开发视频入口用于观看健康视频，本次提供72个视频统一上传，在绿通后台增加视频维护功能用于未来运营的增删改查。 预计上线时间6月中旬 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 4 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-18 | Closed | 2021-05-25 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-25 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-25 |  |  | 0 | 珊瑚健康视频模块开发需求V1.0.docx
13 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) |  |  | 内蒙国寿跳转激活链接规则调整 | 访问集成页不再需要planNo参数，仅传递userid，点击服务按钮时如果没有服务权限，则根据点击的按钮不同来跳转不同的激活链接，对应关系见产品配置excel 因为影响到国寿正式环境使用，需要今天完成调整上线。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-17 | Closed | 2021-05-24 |  | 刘博阳 | 2021-05-17 | 刘博阳 | 2021-05-24 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-24 |  |  | 0 | 内蒙国寿大健康项目开发需求V2.0.docx 内蒙国寿产品配置517.xlsx
14 | 2021普惠项目对接(#1) | /标准化（超级API+标准备案接口）(#2) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 联通电话医生服务对接需求 | 产品名称：联通电话医生服务-月度，产品标识码：I21AS9 产品名称：联通电话医生服务-年度，产品标识码：I21AT0 只做备案对接，根据数据模板提供备案接口，在接口文档参数【保单号】字段后面备注：传输订单号 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-14 | Closed | 2021-05-24 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-24 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-24 |  |  | 0
15 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 工银安盛河北绿通VIP白金卡定时邮件 | 每天早上6点提取：I21AO7产品的全量激活数据，发送邮件到：zhangli_45@qq.com。 邮件标题：工银安盛河北绿通VIP白金卡激活数据 邮件内容：附件中是工银安盛河北绿通VIP白金卡的激活清单，请查收！ 附件表头：卡号、激活时间、客户姓名、营销员姓名 今日先按以上规则提取一次全量数据发送到：hongxiachen@healthlink.cn |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-13 | Closed | 2021-05-17 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-17 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-17 |  |  | 0
16 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 人保财北分服务记录提取需求 | 背景： 产品名称：人保财险北分高端医疗救援服务，产品标识码：B20AP1，服务使用入口为珊瑚健康管家医疗助手，备案方式为excel导入CRM后进入公众号绑定信息。 需要提取该产品下备案用户的：视频医生、在线咨询、优惠购药，服务使用次数 发送到：felixzhou@healthlink.cn 服务次数统计规则： 视频医生：分配邀约码的数量 在线咨询：以udesk后台工单记录数量为准 优惠购药：实际完成支付的订单数 数据提取： 统计时间范围2021-01-01 至 2021-04-30，每个月的服务记录总量 附件字段：月份、服务名称、使用次数 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-12 | Closed | 2021-05-17 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-17 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-17 |  |  | 0
17 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 大连垫付卡激活数据定时邮邮件 | 每天凌晨提取前一日项目编码：HLS2071008B017下所有产品的激活数据，发送邮件。 邮件标题：大连国寿快捷医疗垫付项目激活数据 邮件内容：附件中是大连国寿快捷医疗垫付项目的激活清单，请查收！ 附件表头：卡号、产品名称、激活时间、服务开始时间、服务截止时间、客户姓名 邮件发送至：xinhuo@healthlink.cn |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-10 | Closed | 2021-05-12 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-12 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-12 |  |  | 0
18 | 2021普惠项目对接(#1) | /(#0) |  |  |  | 安享百万医院代码更新 | 将案件信息采集页中医院信息按照附件excel更新，以此版本医院代码为准 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-10 | Closed | 2021-05-19 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-19 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-19 |  |  | 0 | 医院代码0510.xlsx
75 | 珊瑚健康管家(#14) | /(#0) |  |  |  | 隐私政策更新 | 本次更新了以下三点内容，请在5月10号更新上线 1：<img src=““{517.png}““ alt=““““ /> 2：<img src=““{516.png}““ alt=““““ /> 3：<img src=““{518.png}““ alt=““““ /> |  |  | 1 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-08 | Closed | 2021-05-11 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-11 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-11 |  |  | 0 | 6.远盟普惠隐私政策-JTGC20210510.docx
19 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 内蒙国寿大健康对接开发 | 需求详见文档 5-10：产品配置表增加给国寿接口返回的产品等级、国寿访问地址时在planNo字段的传参ID |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 3 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-07 | Closed | 2021-05-11 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-11 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-11 |  |  | 0 | 内蒙国寿大健康项目开发需求V1.0.docx 产品配置.xlsx
20 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 北京国寿分诊导医服务卡定时邮件任务 | 每天凌晨提取截止到提数时，I21AP3产品的所有激活数据，发送邮件。 邮件标题：北京国寿分诊导医服务卡项目激活数据 邮件内容：附件中是北京国寿分诊导医服务卡项目的激活清单，请查收！ 附件表头：项目编码、卡号、产品名称、支公司名称、营销员姓名、营销员工号、激活时间、服务截止时间、客户姓名 收件人邮箱：jinfangliu@healthlink.cn |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-06 | Closed | 2021-05-07 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-07 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-07 |  |  | 0
21 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 英大电话记录定时提取需求 | 产品名称：英大客服部健康管理服务，产品编码：I20BI2 设置定时任务，每周一凌晨提取此产品在前一周产生的健康咨询服务记录，生成excel并通过邮件发送到：guangjingyu@healthlink.cn 提取规则： 工单位置：HBS--健康业务--健康咨询 提取字段：会员姓名、性别、年龄、手机号、身份证号（保留前四后四，中间用星号脱敏）、科室组别、专业分类、处置类型、处理时间 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-06 | Closed | 2021-05-12 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-12 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-12 |  |  | 0
76 | 珊瑚健康管家(#14) | /医疗助手(#56) |  |  |  | 珊瑚医疗资源展示开发需求 | 在珊瑚公众号医疗助手页增加医疗资源入口，展示的医院信息来自陈医生提供的excel，医生信息需要从好大夫网站上爬取。 0507：医院清单以此版本为准，将多个电话用分号隔开 05-13：对于从好大夫网站爬取的医生信息： 前端页面不展示头像+擅长+简介三个字段均为空的数据。 医生信息中缺少【简介】的数据，在医生列表页面的灰色框内展示【擅长】字段。 05-14（V1.2）： 完善一个医生对应多个科室的情况 将医生的查询和展示功能放到单独页面 05-18（V1.3）： 对有歧义的医生加载规则重新描述 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 3 | 2 | 0 | 刘博阳 | 2021-05-06 | Closed | 2021-05-25 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-25 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-25 |  |  | 0 | 医院图片.zip 珊瑚医疗资源展示开发需求V1.0.docx 医院介绍清单0507.xlsx 珊瑚医疗资源展示开发需求V1.1.docx 珊瑚医疗资源展示开发需求V1.2.docx 珊瑚医疗资源展示开发需求V1.3.docx
22 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 国寿续服二维码修改查询条件 | 附件二维码目前的卡产品查询条件为：身份证号+产品名称中包含“绿通VIP” 调整为：身份证号+产品名称中包含“绿通VIP”或“快捷垫付” 纯垫付卡的续服规则补充在文档中绿通卡续服规则下方 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-29 | Closed | 2021-05-11 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-05-11 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-05-11 |  |  | 0 | 4-1国寿重疾绿通卡续服通道.png 国寿续服需求开发文档V4.0.docx 二维码.zip
23 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 安享百万院后照护项目开发需求 | 与安享对接院后照护服务，具体需求见附件 V1.0：2.4数据回传部分因为没有提供完整接口，只需先了解回传规则。 V1.1：完善需求细节 V1.2：小服务逻辑调整 V1.3：补充亿客回传接口 |  |  | 3 | 0 | 激活 | 测试完毕 | 2 | 2 | 46 | 刘博阳 | 2021-04-26 | 焦英莲 | 2021-04-26 |  |  | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 刘博阳 | 2021-04-26 |  |  | 0 | 安享百万院后照护服务开发需求V1.0.docx 客户成长住院垫付院后照护接口文档V5.2.docx 安享百万院后照护服务开发需求V1.1.docx 安享百万院后照护服务开发需求V1.2.docx 安享百万院后照护服务开发需求V1.3.docx
24 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 安心产品套餐对应关系更新 | 安心百万医疗项目的医疗套餐编码有更新，需要重新配置，更新位置已标红（绿通后台配置不了套餐编码） 补充更新： 产品编码“I21AB4”的套餐P100不变，新增加P101、P127、P128三个套餐 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-25 | Closed | 2021-04-26 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-26 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-26 |  |  | 0 | 安心产品对应关系20210425.xlsx
25 | 2021普惠项目对接(#1) | /标准化（超级API+标准备案接口）(#2) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 泰康项目新产品对接 | 背景：泰康项目历史对接过2个产品，此次对接方不变，内部新上线1个产品用于区分备案渠道 在原接口基础上更新备案接口和服务记录查询接口 产品名称：泰康经代健康专线2021，产品标识码：B20AU8 数据模板字段相同 附件为原接口 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-25 | Closed | 2021-04-28 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-28 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-28 |  |  | 0 | 泰康个险健康专线2016备案接口文档(加密)V1.docx 泰康服务使用记录查询接口-V1.docx
83 | 绿通管理后台(#8) | /珊瑚计划(#28) |  |  |  | 绿通平台优化需求 | 优化需求详见文档 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-22 | Closed | 2021-04-25 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-25 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-25 |  |  | 0 | 0420绿通平台优化需求.docx
26 | 2021普惠项目对接(#1) | /标准化（超级API+标准备案接口）(#2) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 禄航健康项目开发需求 | 提供标准备案接口，详见文档 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-21 | Closed | 2021-04-23 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-23 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-23 |  |  | 0 | 禄航健康项目开发需求V1.0.docx
27 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) |  |  | 获取udesk聊天记录优化 | 接口调用频次控制在2秒以外 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-20 | Closed | 2021-04-20 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-20 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-20 |  |  | 0
77 | 珊瑚健康管家(#14) | /(#0) |  | 其他 |  | 珊瑚隐私政策部分内容调整 | 因为其他原因珊瑚视频医生服务供应商未切换到udesk，协议中视频医生供应商部分做调整 如下方截图部分有修改。 调整完毕可直接上线 <img src=““{420.png}““ alt=““““ /> |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-20 | Closed | 2021-04-22 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-22 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-22 |  |  | 0 | 6.远盟普惠隐私政策-JTGC20201210 - 0415法务最终审核版.docx
28 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 天安佰盈定时邮件提数需求 | 每周周一凌晨提取截止到提数时，I21AL7产品的所有激活数据，发送邮件。 邮件标题：天安佰盈健康管理项目激活数据 邮件内容：尊敬的用户你好！附件中是天安佰盈健康管理项目的激活清单，请查收！ 附件表头：项目编码、卡号、产品名称、支公司名称、营销员姓名、营销员工号、激活时间、服务截止时间、客户姓名 收件人邮箱：zhangw3@ta-by.com 抄送人邮箱：jinfangliu@healthlink.cn |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-16 | Closed | 2021-04-20 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-20 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-20 |  |  | 0
29 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 产品经理 |  | 珊瑚视频医生切换udesk | 本次切换视频医生供应商仅限于珊瑚公众号，珊瑚API的视频医生服务不变。 |  |  | 1 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 0 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-16 | Closed | 2021-04-16 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-16 | 已取消 | 刘博阳 | 2021-04-16 |  |  | 0 | 珊瑚视频医生切换udesk开发需求1.0.docx
70 | HBS健康信息平台(#2) | /其他健康流程(#5) |  | 客服 |  | 其他健康流程增加服务分类PETMR | 需求描述 其他健康流程-新增工单： 【服务分类】字段新增服务分类：PETMR 流程与“国内二诊”服务一致，创建工单时如果【需求来源】选择为“太平平台”，需要填写【服务申请号】必填项（与目前新增工单功能一样） |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 0 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-16 | Closed | 2021-04-20 |  |  | 0000-00-00 | 焦英莲 | 2021-04-20 | 已完成 | 焦英莲 | 2021-04-20 |  |  | 0
78 | 珊瑚健康管家(#14) | /服务卡激活(#53) |  | 其他 |  | 珊瑚公众号注册隐私政策更新 | 对珊瑚公众号的用户注册页面中的《远盟健康管理服务平台用户服务协议和隐私政策》的后半部分更新 具体更新内容： https://lvtong.healthlink.cn/shanhu-manager/html/kaimenhong/registerYinsi.html 保留“十、隐私及个人信息的保护”以及之前的部分，从隐私权政策以及以下的内容全部替换为附件文档内容 word文档中第一次出现的关联方文字需要做成超链接，点击文字后跳转到新H5，H5标题为“关联方名单”，内容按照附件excel填充（word文档内已标注） 需要在下周一4月19号更新上线 |  |  | 1 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-16 | Closed | 2021-04-20 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-20 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-20 |  |  | 0 | o-集团签约子公司列表202104清洁版.xlsx 6.远盟普惠隐私政策-JTGC20201210 - 0415法务最终审核版.docx
79 | 珊瑚健康管家(#14) | /医疗助手(#56) |  | 产品经理 |  | 珊瑚视频医生切换udesk | 本次切换视频医生供应商仅限于珊瑚公众号，珊瑚API的视频医生服务不变 |  |  | 1 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-16 | Closed | 2021-05-25 |  | 刘博阳 | 2021-04-16 | 刘博阳 | 2021-05-25 | 已取消 | 刘博阳 | 2021-05-25 |  |  | 0 | 珊瑚视频医生切换udesk开发需求1.0.docx
80 | 珊瑚健康管家(#14) | /精准健康(#80) |  | 运营 |  | 健康管理师服务入口关闭 | 收到运营通知，此项服务考取的认证已被国家取消，未来不在珊瑚继续开展健康管理师认证服务。 将珊瑚公众号主页--精准健康--健康管理师入口关闭 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-15 | Closed | 2021-04-20 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-20 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-20 |  |  | 0
30 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 中荷项目修改视频医生服务发起规则 | 背景：曾经为中荷项目开发过一套卡激活+服务页面，用户通过卡激活完善信息后，在远盟页面发起视频医生服务，其中的视频医生服务供应商为企鹅医生。 本次需要将服务改为和缓视频医生，涉及到点击服务按钮时的验证规则调整。 详见需求文档，卡激活部分的黄色修改内容。 3.1更新内容：增加为此项目单独设计的视频医生UI页面 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-13 | Closed | 2021-04-20 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-20 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-20 |  |  | 0 | 中荷项目对接需求开发文档V3.0.docx 中荷项目对接需求开发文档V3.1.docx
31 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 超e保孝心版页面流程调整需求 | 跳转孝心版服务页面跳转逻辑，不设及接口改动，具体内容详见需求文档。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-12 | Closed | 2021-04-20 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-20 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-20 |  |  | 0 | 超e保孝心版页面流程调整需求V1.0.docx
32 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 上海国寿大礼包历史数据备案 | 原禅道105需求： 需要单独将2021-03-18和2021-03-23两天的历史备案数据进行备案 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-12 | Closed | 2021-04-13 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-13 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-13 |  |  | 0
33 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 水滴保险服务页面文字调整需求 |  | 将“水滴保险就医绿色通道服务”改为“水滴保就医绿色通道服务” 需要将水滴所有产品类型的服务页面文字统一修改 水滴项目包含的产品类型：水滴百万医疗、重疾、百万医疗2021、重疾2021、长险 |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-12 | Closed | 2021-04-20 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-20 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-20 |  |  | 0 | 水滴服务页面文字调整需求.docx
34 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 超e保在线咨询服务记录定时提取需求 | 设置定时任务，每周每月定时提取附件中在线咨询插件的服务记录，提取规则： 按excel中3个sheet分别统计家庭医生、报告解读、专科医生插件的服务记录，字段：对话开始时间、首次响应时间、持续时间，来源插件名称（用插件ID与excel插件名称进行匹配查询） 邮件中发送的excel也分为3个sheet页 每周提取：每周五凌晨，提取本周四到上周五之间产生的服务记录。 每月提取：每月1号，提取上个自然月全量服务记录。 邮件发送至：xihuiwang@healthlink.cn |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-12 | Closed | 2021-04-23 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-23 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-23 |  |  | 0 | 超e保在线咨询插件.xlsx
35 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 市场 |  | 华泰视频医生服务记录定时邮件需求 | 产品名称：华泰家庭视频医生咨询卡，产品标识码：I21AB9 于每月1号凌晨提取前一个月内此产品的视频医生服务使用记录，提取字段：产品名称、用户姓名、身份证号（脱敏）、服务使用日期。 将服务记录生成为excel表，通过定时邮件发送到：lizhang@healthlink.cn、xiaoyanlin@healthlink.cn 邮件标题：I21AB9-华泰家庭视频医生咨询卡服务记录 第一次发送时间定为5月1号凌晨 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-07 | Closed | 2021-04-13 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-13 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-13 |  |  | 0
36 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 中荷项目定时邮件收件人修改 | 原邮件标题：I20BK8（中荷人寿AI智能服务）产品AI智能服务记录 收件地址修改为以下邮箱 发送：Yao.Wang@bob-cardif.com，抄送：guangjingyu@healthlink.cn 同时补发3月的数据 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-06 | Closed | 2021-04-13 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-13 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-13 |  |  | 0
37 | 2021普惠项目对接(#1) | /标准化（超级API+标准备案接口）(#2) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 视频医生服务页面修改 | 分为API版本和珊瑚版本两处需要修改的地方，UI上本次只改动文字部分，切图请前端同事直接与陈钰联系。 详见附件文档 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-06 | Closed | 2021-04-13 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-13 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-13 |  |  | 0 | 视频医生服务页面修改.docx
38 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 上海国寿团险健康大礼包线上备案对接 | 产品名称：上海国寿团险健康大礼包服务，产品标识码：A18AQ1 备案方式由线下excel改为线上接口备案。 远盟开发定时任务每天调用国寿接口获取指定产品的备案会员信息，userid存入保单号字段中。 接口入参： plan_no:PL221003 group_code:C001 lv:1 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-06 | Closed | 2021-04-07 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-07 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-07 |  |  | 0
39 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 超e保2021慢病版开发需求 | 与超e保2021页面一致仅修改页面标题文字和替换在线咨询链接 需要提供备案接口和服务接口 详见需求文档 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-01 | Closed | 2021-04-13 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-13 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-13 |  |  | 0 | 超e保2021慢病版开发需求V1.0.docx udesk链接.xlsx
40 | 2021普惠项目对接(#1) | /标准化（超级API+标准备案接口）(#2) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 思普科视频医生项目开发需求 | 提供 1、标准化的备案接口 2、珊瑚API视频医生接口 产品在4月2号上线完毕后在禅道补充信息。 客户上线时间紧张，希望远盟能在4月2号下班前提供接口文档，邮件同时发送给于广静 4-8更新内容： 为此项目开发单独的视频医生服务页面，替换标准服务页面的UI图和免责声明，UI微云地址：https://share.weiyun.com/vYrMwXbU，用户免责声明见附件 4-13更新内容： 免责声明更新 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-01 | Closed | 2021-04-22 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-22 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-22 |  |  | 0 | 思普科视频医生项目开发需求V1.0.docx 用户授权及免责声明.docx 用户授权与免责声明（4月13）.docx
41 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 2020国寿总部个险重疾项目开发需求 | 原禅道号46需求： V5.0新增内容： 1、增加配医陪同、路费报销两个服务的国寿回执功能。 2、对重疾工单节点字段调整。 备注：开发本次需求前需要先将3月31号琛姐邮件提到的服务分类增加上。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-04-01 | Closed | 2021-04-22 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-22 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-22 |  |  | 0 | 2020国寿总部个险重疾项目开发需求V5.0.docx 服务编码对照表.xlsx 服务记录回传字段.xlsx
42 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 超e保2021页面修改 | 对应原禅道号26需求，修改了电话咨询预约页面的按钮，修改部分和效果图详见文档。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-29 | Closed | 2021-04-01 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-01 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 太平人寿线上医生超e保2021开发需求V2.0.docx
84 | 绿通管理后台(#8) | /(#0) |  |  |  | 挂号网渠道到期提醒 | 挂号网渠道有有效期，在到期前1个月，邮件通知相关人员关注渠道使用情况。 邮件标题：挂号网渠道过期提醒 邮件正文：你好！ 挂号网备案渠道将于XXXX年XX月XX日到期，请关于商务事宜，避免渠道自动关闭后，备案数据出现问题。 收件人：xueliwang@healthlink.cn； 抄送人：lotusjiao@healthlink.cn；kuanlu@healthlink.cn |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-26 | Closed | 2021-04-01 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-01 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-01 |  |  | 0
43 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 太保专用医院清单内容更新 | 原为太保项目开发的医院清单地址如下，需要按照附件excel内容，将【区】字段空值补充完整。 测试：https://lvtest.healthlink.cn/shanhu-manager/html/careList/advanceHospitalList.html 生产：https://lvtong.healthlink.cn/shanhu-manager/html/careList/advanceHospitalList.html |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-25 | Closed | 2021-04-01 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-01 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 垫付业务执行区域范围清单20210325.xlsx
44 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 2020新华健康重疾VIP卡（I20AP1) 数据提取定时任务 | 每天凌晨五点，获取I20AP1产品下200702072160-200702132159 卡段内的前一日的激活数据，发送邮件。 邮件标题：2020新华健康重疾VIP卡（200702072160-200702132159）激活数据 邮件内容：尊敬的用户你好！附件中是2020新华健康重疾VIP卡（200702072160-200702132159) XXXX年XX月XX日的卡激活清单，请查收！ 附件表头：产品标识码、产品名称、卡号、姓名、省份、城市、激活时间、服务开始日期、服务结束日期 收件人邮箱：pengtao@newchinalife.com 抄送人邮箱：xiaohuil@healthlink.cn；lotusjiao@healthlink.cn (前期便于开发人员测试，可以将开发人员邮箱加上） |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-24 | Closed | 2021-03-25 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-25 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-25 |  |  | 0
45 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) |  |  | 视频医生分配邀请码数据库记录优化 | 项目对接视频医生服务，B端公司需要获取视频医生的服务使用情况，由于与和缓没有真正使用服务的服务数据对接，故目前采取的统计服务使用情况的标准是以给具体某个产品的某个pmid分配了多少次邀请码作为服务使用统计的范围。为了便于后期针对具体某个产品做相关的统计操作，故pmid分配邀请码的记录表中提前记录产品标识码，便于后期的统计分析！ |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-24 | Closed | 2021-04-01 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-01 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-01 |  |  | 0
46 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 华泰视频医生服务查询接口开发需求 | 原禅道号25需求，增加文档2.1.3部分接口开发内容，需要提供服务记录查询接口。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-24 | Closed | 2021-04-01 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-01 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 华泰家庭视频医生开发需求V2.0.docx
85 | 绿通管理后台(#8) | /珊瑚计划(#28) |  |  |  | 智能AI服务项目对接安排配置 | 对接某些项目时，涉及到智能AI问诊、导诊、问药，这些智能服务页面在最终的结果页面需要可以配置哪些产品的哪个服务不能显示哪些按钮，为了后期可以维护方便，做成前台配置功能。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-24 | Closed | 2021-04-13 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-13 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-13 |  |  | 0
81 | 珊瑚健康管家(#14) | /(#0) |  |  |  | 快捷登录逻辑调整 | 快捷登录时，允许其他渠道注册的统一用户直接在珊瑚健康管家登录！ |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-22 | Closed | 2021-03-23 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-23 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-23 |  |  | 0
82 | 珊瑚健康管家(#14) | /医疗助手(#56) |  |  |  | 珊瑚二诊服务开发需求 | 在珊瑚公众号医疗助手板块增加【二次诊疗意见服务】入口 需求涉及以下三部分： 1、增加医疗助手页服务入口和后续服务页面 2、在珊瑚API中添加此服务 3、绿通后台珊瑚产品配置模块调整 需求文档和服务说明详见附件 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-19 | Closed | 2021-04-01 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-01 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 服务说明.docx 珊瑚二诊服务开发需求文档.docx
47 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) |  |  | 药店项目视频医生服务记录回传调整 | 涉及产品：I21AJ0、I20CC5的视频医生服务切换了供应商，所以对服务记录回传接口调整统计规则。 原统计规则：回传企鹅视频医生返回的服务记录 调整为：用户使用和缓视频医生，当后台为用户分配邀约码时记为使用服务，接口【服务时间】字段值为分配邀约码的时间。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-18 | Closed | 2021-03-23 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-23 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-23 |  |  | 0
48 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 人保数据提取需求2.0 | 电话医生服务记录增加一个产品的统计，规则不变，见附件excel标黄部分。 满足4月1号可以按照新模板提供数据。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-17 | Closed | 2021-03-18 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-18 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-18 |  |  | 0 | 人保寿险客户服务使用数据统计表（健康）.xlsx
49 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 上海国寿电话医生项目 | 与原项目需求变更区别： 1、备案方式调整，由excel线下备案改为线上接口备案 2、服务接口调整，提供给国寿的接口不做加密 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 0 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-17 | Closed | 2021-03-18 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-18 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-18 |  |  | 0 | 上海国寿健康险电话医生开发需求V2.0.docx
50 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 暖哇项目新增产品对接 | 为暖哇项目提供的服务接口中需要新增一个产品，相应的服务页面和免责声明配置详见附件 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-15 | Closed | 2021-03-23 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-23 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-23 |  |  | 0 | 暖哇科技项目开发需求文档V4.0.docx 产品免责声明对应关系.xlsx 【任小康健康管家】服务协议及免责说明.docx
51 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 药店（益方丰讯）项目开发需求 | 此项目与药店（快鹿健康）项目对接流程完全相同，销售为区分结算单独上线了一套产品，在药店快鹿健康项目接口文档上进行修改为此渠道客户单独提供一套接口文档。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-15 | Closed | 2021-03-17 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-17 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-17 |  |  | 0 | 药店（益方丰讯）项目开发需求V1.0.docx
52 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 2020国寿重疾服务回执开发 | 与国寿大健康平台对接服务回执功能，详见需求文档V2.0部分 3-16变更：update服务状态增加“取消预约”状态 3-19变更：增加国寿提供的服务编码回传规则，详见文档2.3.1部分 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-15 | Closed | 2021-03-23 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-23 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-23 |  |  | 0 | 2020国寿总部个险重疾项目开发需求V4.0.docx 服务记录回传字段.xlsx 服务编码对照表--3月22.xlsx
53 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 重庆国寿税优开发需求 | 与国寿大健康平台对接用户信息备案接口并提供服务接口。 国寿接口参数 planId： WPwIXSEqQI2WAP7ZLBO5mA plan_no: PL00018 group_code: C001 lv: 1 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-12 | Closed | 2021-03-17 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-17 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-17 |  |  | 0 | 重庆国寿税优开发需求V1.0.docx AI服务地址.xlsx
54 | 2021普惠项目对接(#1) | /标准化（超级API+标准备案接口）(#2) | 2021普惠项目上半年计划(#1) |  |  | 珊瑚超级API页面调整 | 项目对接的客户引流到珊瑚API进行服务使用，考虑到保险公司有的用户没有身份证号，故做如下调整 1、页面中的【身份证号】修改为：证件号 2、提交信息的时候，身份证号的校验得去掉 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-12 | Closed | 2021-03-17 | 路宽 |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-17 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-17 |  |  | 0
55 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 上海国寿健康险电话医生开发需求 | 与国寿大健康平台对接服务，备案数据通过excel导入，远盟提供服务接入接口。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 10 | 刘博阳 | 2021-03-11 | Closed | 2021-03-17 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-17 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-17 |  |  | 0 | 上海国寿健康险电话医生开发需求V1.0.docx
56 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 太平人寿线上医生超e保2021开发需求 | 在超e保2020的页面基础上进行修改，为超e保2021提供一套服务页面，以及对应的接口。 3-16修改：udesk在线咨询链接excel里sheet2的家庭医生链接改动 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 2 | 17 | 刘博阳 | 2021-03-08 | Closed | 2021-03-17 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-17 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-17 |  |  | 0 | 太平人寿线上医生超e保2021开发需求V1.0.docx 超e保2021在线咨询链接清单.xlsx 超e保2021在线咨询链接清单.xlsx
57 | 2021普惠项目对接(#1) | /标准化（超级API+标准备案接口）(#2) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 华泰家庭视频医生开发需求 | 在华泰微信公众号上对接视频医生服务，采用标准备案接口+卡校验接口+珊瑚API接口 华泰要求在本周末（14号）前完成联调，远盟需尽早提供接口文档 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-08 | Closed | 2021-03-17 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-17 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-17 |  |  | 0 | 华泰家庭视频医生开发需求V1.0.docx
58 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 国寿平台AI服务接口开发需求 | 背景：国寿大健康平台历史对接的多个项目中包含已下线的”健康风险评估“和”疾病诊断“服务，现采用远盟的三项AI服务作为替换。 接口描述：单独为国寿大健康平台提供不做用户身份验证的：AI问诊、AI问药、AI导诊服务，且三项AI服务对话页面中关闭所有外链的跳转入口。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-08 | Closed | 2021-03-17 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-17 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-17 |  |  | 0
59 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 中康颐养防癌公益基因检测开发需求 | 此项目在微信小程序上进行对接，由远盟开发接口和服务页面，使用户在平台上完成基因检测服务的完整流程。 详见需求文档。 V3.0：增加数据回传功能 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 0 | 0 | 16 | 刘博阳 | 2021-03-05 | Closed | 2021-03-23 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-23 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-23 |  |  | 0 | p53基因检测知情同意书.docx 小程序校验文件.zip 中康颐养防癌公益基因检测开发需求V2.0.docx 中康颐养防癌公益基因检测开发需求V3.0.docx
60 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 暖哇项目需求变更 | 原产品”I20CG6“的集成页只包含3项服务，本次服务页增加快捷垫付服务入口，垫付服务免责声明见附件。 | 暖哇下周一会上线服务，期望远盟在下周一能同步更新完毕 |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 3 | 0 | 6 | 刘博阳 | 2021-03-05 | Closed | 2021-03-08 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-08 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-08 |  |  | 0 | 【橙易保管家】暖哇免责条款和服务说明20201217(1).doc 产品免责声明对应关系.xlsx 暖哇科技项目开发需求文档V3.0.docx
86 | 绿通管理后台(#8) | /珊瑚计划(#28) |  |  |  | 医疗助手-资讯排序规则变更 | 珊瑚健康管家-医疗助手-“查看更多医疗咨询”，进入列表页面，列表页面展示的资讯内容排序规则为：在现有的根据一份分类查询基础上，按照资讯的创建日期做降序排序。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-05 | Closed | 2021-03-09 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-09 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-09 |  |  | 0
61 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 安享百万住院垫付开发需求 | 本次为V5.0版本需求，变动内容为： 1、预约接口新增【新理赔报案号】字段，用于材料回传时文件命名 2、对接材料回传接口 详见需求文档 V6.0变更内容：预约接口增加【下次缴费日期】字段，并在HBS工单内进行展示 V7.0变更内容：新增2.2.1页面开发，更新2.3.2回传规则、撤单原因规则 V8.0变更内容：修改预约接口字段。 V8.1变更内容：修改材料上传和案件信息收集细节规则 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-03 | Closed | 2021-04-20 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-04-20 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-04-20 |  |  | 0 | 安享百万住院垫付开发需求V5.0.docx 远盟上传文件接口文档.docx 安享百万住院垫付开发需求V6.0.docx 赔案接入JSON示例文件.txt 安享理赔回传接口规格定义（最终确定版）.xlsx 安享百万住院垫付开发需求V7.0.docx 安享百万住院垫付开发需求V8.0.docx 医院代码.xlsx 安享百万住院垫付开发需求V8.1.docx
87 | 绿通管理后台(#8) | /(#0) |  |  |  | 保险公司产品对应关系配置 |  |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-03 | Closed | 2021-03-23 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-23 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-23 |  |  | 0
62 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) |  |  | 远盟健康管家在线咨询服务改造 | 为满足项目上的服务记录提取需求，对远盟健康管家公众号的在线咨询服务进行改造，当用户使用此服务时，udesk链接参数中携带产品标识码与个人唯一信息，后续提取服务记录时可以区分身份。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-01 | Closed | 2021-03-03 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-03 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-03 |  |  | 0
63 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 03-01水滴与远盟产品对应关系表 | 将备注为3月1日的两个产品添加到映射关系上 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 0 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-03-01 | Closed | 2021-03-03 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-03 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-03 |  |  | 0 | 水滴与远盟产品对应关系表20210301.xlsx
64 | 2021普惠项目对接(#1) | /其他（杂糅其他业务系统功能如HBS）(#4) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 人保数据提取需求 | 于每月1号和16号按附件excel模板提取数据，按照服务分类统计对应产品的服务使用人次，将数据整理为excel通过邮件发送至majiangbo@picchealth.com，抄送lijuncheng@healthlink.cn。 在线问诊服务：用户在微服务使用服务，根据访问udesk链接传参筛选统计表格内产品的服务人次。 电话医生服务：从HBS健康咨询工单统计工单数作为服务使用人次。 国内紧急救援：统计产品产生的急救工单数 心理咨询：统计HBS其他健康流程工单且服务分类为”心理健康咨询“的工单数。 半月新增数据：16号提取本月1号至15号产生的数据，1号提取上月16号到月底产生的数据。 2021年累计：每次统计自2021-01-01产生的所有数据 服务上线以来累计：统计全量数据 3-2变更：电话医生服务增加产品I19AB2的服务记录统计 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-02-26 | Closed | 2021-03-08 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-08 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-08 |  |  | 0 | 人保寿险客户服务使用数据统计表（每半月更新一次）for远盟康健.xlsx 人保寿险客户服务使用数据统计表（健康）.xlsx
65 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 新华项目APP对接开发需求V1.0 | 新华2个产品已经对接过微信公众号的服务接口，现新华需要将远盟服务页面迁移到APP中，对于页面中部分功能需要重新开发以保证在APP中可以正常使用。 服务接口需要进行改造，提供微信端和APP端的页面访问方式。 1、附加康健服务页面：紧急救援支持一键呼叫和定位功能，电话医生支持一键呼叫和回访预约功能 2、C3C5服务页面：3个服务说明页支持一键呼叫功能，3个预约页面支持提交预约功能。 3、UI改动： 3.1 附加康健服务集成页保留自助挂号服务入口，点击自助挂号后进入二维码引导页 3.2 C3C5重疾绿通预约页面去掉文件上传部分，在原邮箱地址上方增加提示语，见UI效果图。 4、小号 将附加康健产品原微信对接接口和本次开发的接口，服务集成页下方电话号码、急救救援、电话医生服务拨叫号码修改为01059258719 UI地址：https://share.weiyun.com/5Q7W2wE 路径：x项目文件/x新华APP |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 2 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-02-25 | Closed | 2021-03-03 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-03 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-03 |  |  | 0 | 新华项目APP对接开发需求V1.0.docx 新华项目APP对接开发需求V2.0.docx 新华项目APP对接开发需求V2.0.docx
66 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 企鹅健康服务卡开发需求V2.0 | 一、将企鹅服务接口进行改造：增加一个非必填字段“渠道”，对应CRM数据模板“BELONG_UNITS”字段，当用户激活服务卡时用于记录不同渠道产生的备案数据。 二、开发数据回传接口：客户调用远盟回传接口根据传参回传指定产品、渠道、时间范围内产生的备案数据。 详见需求文档。 |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 12 | 刘博阳 | 2021-02-24 | Closed | 2021-03-03 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-03-03 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-03-03 |  |  | 0 | 企鹅健康服务卡开发需求V2.0.docx
67 | 2021普惠项目对接(#1) | /非标准化（定制开发）(#3) | 2021普惠项目上半年计划(#1) | 客户 |  | 配置水滴与远盟产品对应关系 | 水滴有1个新增的产品编码需要增加到映射关系上，详见附件excel |  |  | 3 | 0 | 已关闭 | 已关闭 | 1 | 0 | 0 | 刘博阳 | 2021-02-23 | Closed | 2021-02-23 |  |  | 0000-00-00 | 刘博阳 | 2021-02-23 | 已完成 | 刘博阳 | 2021-02-23 |  |  | 0 | 水滴与远盟产品对应关系表20210223.xlsx

## Sheet2
时间 | 禅道需求总量
2021-02-23 | 1
2021-02-24 | 2
2021-02-25 | 3
2021-02-26 | 4
2021-03-01 | 5
2021-03-01 | 6
2021-03-03 | 7
2021-03-03 | 8
2021-03-05 | 9
2021-03-05 | 10
2021-03-05 | 11
2021-03-08 | 12
2021-03-08 | 13
2021-03-08 | 14
2021-03-11 | 15
2021-03-12 | 16
2021-03-12 | 17
2021-03-15 | 18
2021-03-15 | 19
2021-03-15 | 20
2021-03-17 | 21
2021-03-17 | 22
2021-03-18 | 23
2021-03-19 | 24
2021-03-22 | 25
2021-03-24 | 26
2021-03-24 | 27
2021-03-24 | 28
2021-03-24 | 29
2021-03-25 | 30
2021-03-26 | 31
2021-03-29 | 32
2021-04-01 | 33
2021-04-01 | 34
2021-04-01 | 35
2021-04-06 | 36
2021-04-06 | 37
2021-04-06 | 38
2021-04-07 | 39
2021-04-12 | 40
2021-04-12 | 41
2021-04-12 | 42
2021-04-12 | 43
2021-04-13 | 44
2021-04-15 | 45
2021-04-16 | 46
2021-04-16 | 47
2021-04-16 | 48
2021-04-16 | 49
2021-04-16 | 50
2021-04-20 | 51
2021-04-20 | 52
2021-04-21 | 53
2021-04-22 | 54
2021-04-25 | 55
2021-04-25 | 56
2021-04-26 | 57
2021-04-29 | 58
2021-05-06 | 59
2021-05-06 | 60
2021-05-06 | 61
2021-05-07 | 62
2021-05-08 | 63
2021-05-10 | 64
2021-05-10 | 65
2021-05-12 | 66
2021-05-13 | 67
2021-05-14 | 68
2021-05-17 | 69
2021-05-18 | 70
2021-05-19 | 71
2021-05-20 | 72
2021-05-21 | 73
2021-05-25 | 74
2021-05-25 | 75
2021-05-26 | 76
2021-05-27 | 77
2021-05-27 | 78
2021-05-28 | 79
2021-05-28 | 80
2021-05-31 | 81
2021-06-01 | 82
2021-06-01 | 83
2021-06-02 | 84
2021-06-02 | 85
2021-06-03 | 86
2021-06-04 | 87