## 1月
项目名称 | 项目编码 | 客户名称 | 项目负责人 | 对接类型 | 需求内容 | 对接开始时间 | 需求确认时间 | 开发（预计）完成时间 | 联调时间 | 状态 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
壳牌中国医疗和救援服务(2021) | S16C31BX | 壳牌中国 | 刘金芳 | 定制化 | 定制二维码 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2021-01-05 |  | 完成 | 7.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 定制化 | 数据回传对接 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-01-08 |  | 完成 | 3 | 1 |  | 2
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 定制化 | 产品对接 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-01-10 |  | 完成 | 5.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 百万医疗2021新页面开发 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  | 完成 | 1 | 1
上海国寿重疾绿通增订项目 | HLS202006B017 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 申婷 | 定制化 | 新产品对接 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-08 |  | 完成 | 0.5 | 0.5
辽宁爱众医疗救援项目 | COM19701Q031 | 辽宁爱众健康科技有限公司 | 霍鑫 | 标准化 | 新产品对接-救援 | 2020-12-31 |  | 2021-01-07 |  | 完成 | 0
新华保险山东分公司健康卡类项目 | HLS20C1002B031 | 新华人寿保险股份有限公司山东分公司 | 李小慧 | 定制化 | 新产品对接 | 2020-12-30 | 2021-01-05 | 2021-01-10 |  | 完成 | 2.5 | 1.5 |  | 1
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 更换视频医生服务页UI | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-12 |  | 完成 | 0.5 | 0.5
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 超e保视频医生流程修改 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 完成 | 1 | 1
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 重疾2021新页面开发 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-19 |  | 完成 | 1 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 预约接口对接开发 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 完成 | 2 | 2
长城人寿术后护理服务项目 | HLS20A1004B017 | 长城人寿保险股份有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 回传接口开发 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 完成 | 1.5 | 1.5
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 定制化 | 小程序接口对接 | 2020-12-28 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 完成 | 0
众惠电话医生服务 | HLS2041006B031 | 众惠财产相互保险社 | 于广静 | 定制化 | 定制二维码和引导页 | 2021-01-12 | 2021-01-19 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 完成 | 1 | 1
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 服务状态回传接口 | 2021-01-08 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 完成 | 1 | 1
壳牌中国医疗和救援服务(2021) | S16C31BX | 壳牌中国 | 刘金芳 | 定制化 | 定时邮件任务 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  | 完成 | 0
珊瑚卡激活流程更新 |  |  |  |  | 增加证件类型 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | —— | —— | —— | 0
新华人寿健康救援项目 | S18102BY | 新华人寿保险股份有限公司 | 李小慧 | 定制化 | 修改页面内容 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-26 |  | 完成 | 0.5 | 0.5
上海国寿重疾绿通增订项目 | HLS202006B017 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 申婷 | 定制化 | 增加弹窗 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-26 |  | 完成 | 0
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 华泰人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 服务对接 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 完成 | 1 | 1
中康颐养防癌公益健康管理服务项目 | HLS2111005Q017 | 中康颐养（北京）健康科技有限公司 | 任钊 | 定制化 | 服务对接 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 完成 | 0
华泰人寿保险股份有限公司采购协议 | S15A12BX | 华泰人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 医院清单更新 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | 完成 | 0

## 2月
项目名称 | 项目编码 | 客户名称 | 项目负责人 | 对接类型 | 需求内容 | 对接开始时间 | 需求确认时间 | 开发（预计）完成时间 | 联调时间 | 状态 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
中康颐养防癌公益健康管理服务项目 | HLS2111005Q017 | 中康颐养（北京）健康科技有限公司 | 任钊 | 定制化 | P53检测服务接口+采集页面+报告查询接口 | 2021-01-27 | 2021-02-18 | 2021-02-20 |  | 完成 | 2.5 | 0.5 |  | 2
众惠电话医生服务 | HLS2041006B031 | 众惠财产相互保险社 | 于广静 | 定制化 | 定制化珊瑚绑定二维码 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  | 完成 | 1 | 0.5 |  | 0.5
2020国寿总部个险重疾项目 | HLS2091006B017 | 中国人寿保险股份有限公司 | 李冉冉 | 定制化 | 定制化预约接口+HBS工单调整+服务回执+记录页面 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-23 |  | 完成 | 2.5 | 2 |  | 0.5
新华人寿健康救援项目 | S18102BY | 新华人寿保险股份有限公司 | 李小慧 | 定制化 | H5针对APP做适配 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-08 |  | 完成 | 3 | 1 |  | 2
Picc健康-Picc寿总公司传统服务 | COM19104B031 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 程利军 | 定制化 | 开发定时邮件提取备案数据 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-08 |  | 完成 | 0.5 | 0.5

## 3月
项目名称 | 项目编码 | 客户名称 | 项目负责人 | 对接类型 | 需求内容 | 对接开始时间 | 需求确认时间 | 开发（预计）完成时间 | 联调时间 | 状态 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 调整超e保2021页面调整逻辑 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 2021-03-17 |  | 完成 | 4.5 | 1 | 1.5 |  | 2
上海国寿健康险部健康增值服务 | S17234BX | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 申婷 | 定制化 | 根据国寿大健康接口开发服务页和定时备案任务 | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 2021-03-17 |  | 完成 | 2.5 | 1 | 0.5 |  | 1
上海国寿健康险部健康增值服务 | S17234BX | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 申婷 | 定制化 | 替换慢病评估服务 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-17 |  | 完成 | 1.25 | 0.5 |  | 0.5 | 0.25
华泰人寿健康管理增值服务 | HLS20B1013B017 | 华泰人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 标准化 | 标准API | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-17 |  | 完成 | 2 | 1 |  | 1
药店健康管理增值服务 | HLS20B1001B017 | 杭州腾远丰讯科技有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 服务集成页+记录查询接口 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 |  | 完成 | 4 | 0.5 |  | 2 | 1.5
暖哇科技健康服务项目 | HLS2091008H017 | 上海暖哇科技有限公司 | 李小慧 | 定制化 | 备案开发+服务页面 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 |  | 完成 | 1.25 | 0.5 | 0.5 |  | 0.25

## 4月
项目名称 | 项目编码 | 客户名称 | 项目负责人 | 对接类型 | 需求内容 | 对接开始时间 | 需求确认时间 | 开发（预计）完成时间 | 联调时间 | 状态 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 开发超e保2021慢病版服务页面 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-13 |  | 完成 | 1 | 0.5 |  | 0.5
铁甲小保增值服务 | HLS2141003Q017 | 北京思普科软件股份有限公司 | 于广静 | 定制化 | 定制化服务页面内容+免责协议 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-13 |  | 完成 | 1.5 | 1.5
北京禄航救援与电话医生咨询服务 | HLS2111001Q031 | 北京禄航健康管理有限公司 | 毛倩 | 标准化 | 标准API | 2021-04-08 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  | 完成 | 1.25 | 1 |  | 0.25
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 定制邮件提取服务记录 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-23 |  | 完成 | 1 | 0.5 |  | 0.5
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 调整页面文字 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-20 |  | 完成 | 1 | 0.5 | 0.5
太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 定制化接口+HBS垫付工单调整+记录回传 | 2021-04-15 | 2021-04-25 | 2021-05-31 |  | 完成 | 0
宁夏国寿健康大礼包 | COM18B01B031 | 中国人寿保险股份有限公司宁夏回族自治区分公司 | 李冉冉 | 定制化 | 卡激活接口增加校验规则 | 2021-04-23 | 2021-04-26 |  |  | 完成 | 0
上线中 | 上线中 | 内蒙国寿大健康 | 刘佳雨 | 定制化 | 卡激活接口+服务页面 | 2021-04-26 |  |  |  | 完成 | 0
|  |  | 陈兆龙 | 定制化 | 珊瑚医疗助手增加资源展示入口 | 2021-04-27 |  |  |  | 完成 | 0
|  |  | 黄晓丽 | 定制化 | 国寿续服页面调整 | 2021-04-29 |  |  |  | 完成

## 5月
禅道号 | 项目名称 | 项目编码 | 客户名称 | 项目负责人 | 对接类型 | 需求内容 | 对接开始时间 | 需求确认时间 | 开发（预计）完成时间 | 联调时间 | 状态 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
| 内蒙古国寿重疾卡增订项目 | HLS196001B043 | 中国人寿保险股份有限公司内蒙古自治区分公司 | 刘佳雨 | 定制化 | 卡激活接口+服务页面 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-11 |  | 完成 | 1 | 1
|  |  |  | 陈兆龙 | 定制化 | 珊瑚医疗助手增加资源展示入口 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-05-25 |  | 完成 | 2 | 2
|  |  |  | 陈兆龙 | 定制化 | 健康视频模块开发 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 2021-05-25 |  | 完成 | 2 | 2
|  |  |  | 黄晓丽 | 定制化 | 国寿续服页面调整 | 2021-04-29 | 2021-05-07 | 2021-05-11 |  | 完成 | 0.5 | 0.5
| 全癌清零 |  |  | 纪海波 | 定制化 | 信息采集+查询功能 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-08 |  | 完成 | 0.5 | 0.5
| 太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | HBS更新医院代码 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-19 |  | 完成 | 0.5 | 0.5
| 太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 工单定时邮件统计 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | —— |  | 完成 | 0.5 | 0.5
| 英大客服部健康管理服务 | HLS204002B017 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 于广静 | 定制化 | 服务记录定时邮件 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-12 |  | 完成 | 0.25 | 0.25
| 北京国寿健康管理服务项目 | HLS2131016B017 | 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司 | 刘金芳 | 定制化 | 激活数据定时邮件 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 |  | 完成 | 0.5 | 0.25 |  | 0.25
|  |  |  | 秦毅宏 |  | 珊瑚隐私政策更新 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-05-10 |  | 完成 | 0.5 | 0.5
| 大连国寿快捷医疗垫付项目 | HLS2071008B017 | 中国人寿保险股份有限公司大连分公司 | 霍鑫 | 定制化 | 激活数据定时邮件 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-12 |  | 完成
| 内蒙古国寿重疾卡增订项目 | HLS196001B043 | 中国人寿保险股份有限公司内蒙古自治区分公司 | 刘佳宇 | 定制化 | 激活接口+服务集成页 | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 2021-05-11 |  | 完成
| 内蒙古国寿重疾卡增订项目 | HLS196001B043 | 中国人寿保险股份有限公司内蒙古自治区分公司 | 刘佳宇 | 定制化 | 需求变更，增加新功能 | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 2021-05-31 |  | 完成
| 太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 医院清单更新+回传字段更新 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-06-02 |  | 完成
| Udesk视频医生接口 |  |  |  | 定制化 | 新对接服务记录回传接口+发起接口调整 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-31 |  | 完成
| 太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 定时邮件任务 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | 完成
| 千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 定制化 | 视频医生APP对接 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 |  | 联调中
| 善贝科技电话医生项目 | HLS20A1002B017 | 北京善贝科技有限公司 | 汪希慧 | 标准化 | 备案对接 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-24 |  | 完成
| 盟系列服务卡（针对公司零售业务） | S12801X | 北京远盟普惠健康科技有限公司 | 胡隽 | 定制化 | HBS星级客户表定时维护 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-06-02 |  | 完成
| 德国通用再保险之中英人寿项目 | S15905BX | 德国通用再保险股份公司上海分公司 | 胡隽 | 定制化 | SFTP备案对接 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-28 |  | 完成
| 珊瑚公众号合规调整 |  |  | 刘博阳 | 定制化 | 协议更新+注册弹窗+个人中心调整 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-06-01 |  | 完成
| 健保助手公众号合规调整 |  |  | 刘博阳 | 定制化 | 协议更新+注册弹窗+个人中心调整 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-06-07 |  | 完成
| 人保财北分高端医疗救援项目 | HLS20C1003B031 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 周伟峰 | 定制化 | 定时邮件任务 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-17 |  | 完成

## 6月
禅道号 | 项目名称 | 项目编码 | 客户名称 | 项目负责人 | 对接类型 | 需求内容 | 对接开始时间 | 需求确认时间 | 开发（预计）完成时间 | 联调时间 | 状态 | 工作量（天） | 产品（人/天） | 前端端研发（人/天） | 后端研发（人/天） | 测试（人/天）
235 | 水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 呼叫中心对接+服务页拨叫电话修改 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 完成
238 | 华泰人寿健康管理增值服务 | HLS20B1013B017 | 华泰人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 定时邮件任务 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-07 |  | 完成
246 | 北京国寿健康管理服务项目 | HLS2131016B017 | 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司 | 刘金芳 | 定制化 | 定时邮件任务 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-07 |  | 完成
247 |  |  |  | 刘博阳 | 定制化 | HBS垫付工单增加按CASE的结算规则 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-07 |  | 完成
248 | 农银人寿合作项目 | S13A01BX | 农银人寿保险股份有限公司 | 韩硕 | 标准化 | 备案对接 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-07 |  | 完成
267 | 太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 预约接口+建单规则调整 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-07 |  | 完成
159 | 太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 院后照护对接 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-11 |  | 完成
| 天津国寿大健康 |  |  | 朱 | 定制化 | 大健康对接+集成页开发 | 待产品上线 |  |  |  | 确认中
274 | 太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 太平乐享标准化接口对接 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | —— |  | 联调中
275 | 太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 上传文件重命名规则调整 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  | 完成
283 | 云住养健康管理服务 | HLS2161003Q017 | 北京云住养科技有限公司 | 杨为感 | 定制化 | 替换已下线的精准健康服务 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  | 完成
282 | 太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 垫付接口对接 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-25 |  | 完成
288 | 太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 定时邮件格式调整 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  | 完成
295 | 太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 | 汪希慧 | 定制化 | 提取全量服务记录 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-22 |  | 完成
297 | 云住养健康管理服务 | HLS2161003Q017 | 北京云住养科技有限公司 | 杨为感 | 定制化 | 修改单服务接口 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  |  | 开发中
299 |  |  |  | 刘博阳 | 定制化 | 珊瑚公众号删除注册协议 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-28 |  | 开发中
300 | 太保健康增值服务 | HLS20C1009B017 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 林小雁 | 定制化 | 工单流程优化 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  | 完成
301 | 星益健康医疗咨询 | HLS2071002H016 | 上海星益健康管理有限公司 | 李小慧 | 标准化 | 服务记录接口开发 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  | 完成
304 |  |  |  | 韩硕 | 标准化 | 精准健康API服务流程改造开发 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  |  | 开发中
305 | 云住养健康管理服务 | HLS2161003Q017 | 北京云住养科技有限公司 | 杨为感 | 定制化 | 卡产品对接 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  |  | 开发中
306 | 泰康健康管理公司合作项目 | S16208BX | 泰康健康管理（北京）有限公司 | 李冉冉 | 定制化 | 服务记录回传字段调整 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  |  | 开发中