## 1月
项目名称 | 项目编码 | 客户名称 | 项目负责人 | 需求内容 | 对接类型 | 对接开始时间 | 需求确认时间 | 开发（预计）完成时间 | 状态
壳牌中国医疗和救援服务(2021) | S16C31BX | 壳牌中国 | 刘金芳 | 定制二维码 | 定制化 | 2020-12-24 | 2020-12-24
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 数据回传对接 | 定制化 | 2020-12-28 | 2020-12-29
千菌方健康卡项目 | HLS19B001Q017 | 北京千菌方菌物科学研究院 | 梅振兴 | 产品对接 | 定制化 | 2020-12-28 | 2020-12-31
水滴保健康咨询增值服务 | COM18C05B031 | 水滴保险经纪有限公司 | 汪希慧 | 百万医疗2021新页面开发 | 定制化 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 完成
上海国寿重疾绿通增订项目 | HLS202006B017 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 申婷 | 新产品对接 | 定制化 | 2020-12-30 | 2020-12-31
辽宁爱众医疗救援项目 | COM19701Q031 | 辽宁爱众健康科技有限公司 | 霍鑫 | 新产品对接-救援 | 标准化 | 2020-12-31 | 未确认
新华保险山东分公司健康卡类项目 | HLS20C1002B031 | 新华人寿保险股份有限公司山东分公司 | 李小慧 | 新产品对接 | 定制化 | 2020-12-30 | 2020-12-31
太平人寿2020版线上医生增值服务 | HLS19A006B017 | 太平人寿保险有限公司 |  | 更换视频医生服务页UI | 定制化 | 2021-01-04